## Ke hoach commit
Kế hoạch push code — 5 thành viên
20 commit mới dự kiến · 4 commit/người · repo hiện có 2 commit
Chỉ tạo commit khi có thay đổi thật. Người thực hiện dùng tài khoản Git của mình; không viết lại lịch sử để gán tác giả.
Mã công việc | Người phụ trách | Lượt push mẫu | Chức năng | Tên commit đề xuất | File / phạm vi dự kiến | Kết quả cần làm | Phụ thuộc / phối hợp | Kiểm tra nghiệp vụ | Nhánh chức năng | Trạng thái
N1-01 | Người 1 | 1 | Rà soát tài liệu chạy và deploy | docs(setup): align setup and deployment guide | README.md; .env.example; vercel.json | Mô tả đúng 27 migration và cấu hình frontend/API hiện tại | — | Đối chiếu hướng dẫn với file cấu hình và chạy local | codex/n1-01-setup | Chưa bắt đầu
N2-01 | Người 2 | 2 | Kiểm thử xác thực và phạm vi quyền | test(auth): cover JWT and class scope guards | api/_lib/auth.py; tests/test_auth.py | Thêm test mới, không đưa dữ liệu thật vào repo | N1-01 | JWT hợp lệ/hết hạn, sai role, sai lớp, học kỳ đóng | codex/n2-01-auth-tests | Chưa bắt đầu
N3-01 | Người 3 | 3 | Tách giao diện nhập và tài khoản học sinh | refactor(homeroom): extract student management panels | app/homeroom/page.tsx; lib/ui/ (component mới) | Tách ImportStudents, ClassManagement, StudentAccounts; giữ hành vi | N2-01 nếu đổi hợp đồng API | npm run build; kiểm tra import và tài khoản trên UI | codex/n3-01-student-panels | Chưa bắt đầu
N4-01 | Người 4 | 4 | Tách giao diện sổ đầu bài giáo viên | refactor(teacher): extract lesson book panel | app/teacher/page.tsx; lib/ui/ (component mới) | Giữ nguyên đường dẫn API và quyền chỉnh sửa theo học kỳ | — | npm run build; mở sổ đầu bài và sửa tiết học | codex/n4-01-lessonbook-panel | Chưa bắt đầu
N5-01 | Người 5 | 5 | Tách giao diện học sinh và ban cán sự | refactor(student): extract gradebook and officer workspace | app/student/page.tsx; lib/ui/ (component mới) | Giữ kiểm tra đổi mật khẩu lần đầu và quyền cán bộ lớp | — | npm run build; kiểm tra học sinh thường và cán bộ lớp | codex/n5-01-student-workspace | Chưa bắt đầu
N1-02 | Người 1 | 6 | Thêm kiểm tra build tự động | ci(checks): add frontend and Python syntax checks | .github/workflows/; package.json; api/requirements.txt | CI chạy khi mở PR; pin bước kiểm tra phù hợp | N1-01 | npm run build; python -m compileall api | codex/n1-02-ci | Chưa bắt đầu
N2-02 | Người 2 | 7 | Tách nhóm route khỏi entrypoint API | refactor(api): split routes by domain | api/index.py; api/routers/ (mới) | Giữ nguyên URL và dependency xác thực; phối hợp mọi owner backend | N2-01; thống nhất hợp đồng API | Kiểm tra OpenAPI: không mất route và quyền | codex/n2-02-routers | Chưa bắt đầu
N3-02 | Người 3 | 8 | Kiểm thử nhập danh sách học sinh | test(import): cover preview confirm and duplicates | api/_lib/import_engine.py; tests/test_import.py | Test file sai định dạng, trùng, xác nhận đúng lớp | N2-02 nếu route thay đổi | Chạy test import, đối chiếu số bản ghi trước/sau | codex/n3-02-import-tests | Chưa bắt đầu
N4-02 | Người 4 | 9 | Kiểm thử điểm danh và sinh điểm | test(attendance): cover session and score effects | api/_lib/attendance_engine.py; tests/test_attendance.py | Kiểm tra điểm danh cùng tiết, chống ghi trùng | N2-02; phối hợp Người 3 về score | Test đi học/vắng/trễ và transaction liên quan | codex/n4-02-attendance-tests | Chưa bắt đầu
N5-02 | Người 5 | 10 | Kiểm thử quyền ban cán sự | test(officers): cover delegated permissions | api/_lib/officer_engine.py; tests/test_officers.py | Quyền xem, ghi sự việc, xác nhận phải theo lớp | N2-01; N2-02 | Test có/không có quyền; học kỳ không hoạt động | codex/n5-02-officer-tests | Chưa bắt đầu
N1-03 | Người 1 | 11 | Kiểm tra chuỗi migration | test(db): verify migration order and dependencies | supabase/migrations/001_*.sql → 027_*.sql; scripts/ (test mới) | Không sửa file migration đã chạy nếu không cần; thêm test | N1-01 | Chạy 001–027 trên database thử sạch | codex/n1-03-migrations | Chưa bắt đầu
N2-03 | Người 2 | 12 | Giới hạn CORS cho môi trường production | fix(api): restrict production CORS origins | api/index.py; .env.example; README.md | Dùng danh sách origin cấu hình; giữ local dev được | N2-02 | Origin hợp lệ qua; origin lạ bị chặn; build API | codex/n2-03-cors | Chưa bắt đầu
N3-03 | Người 3 | 13 | Tách giao diện tuần và duyệt điểm | refactor(homeroom): extract competition panels | app/homeroom/page.tsx; lib/ui/ (component mới) | Tách Weeks, Criteria, PendingApprovals sau N3-01 | N3-01; N2-02 | npm run build; tạo/chốt tuần và duyệt điểm | codex/n3-03-competition-panels | Chưa bắt đầu
N4-03 | Người 4 | 14 | Kiểm thử sổ đầu bài và điểm đánh giá | test(assessments): cover lesson and grade rules | api/_lib/lesson_book_engine.py; api/_lib/assessment_engine.py; tests/ | Điểm miệng/15 phút, sửa điểm và khóa tuần | N2-02 | Test điểm biên, quyền GVBM, tuần đã khóa | codex/n4-03-assessment-tests | Chưa bắt đầu
N5-03 | Người 5 | 15 | Hiển thị báo cáo tuần cho phụ huynh | feat(parent): show weekly report history | app/parent/page.tsx; api/_lib/parent_report_engine.py; api/index.py | Chỉ hiển thị dữ liệu của con gắn với tài khoản phụ huynh | N2-02; phối hợp Người 4 về báo cáo | Phụ huynh nhiều con; chưa có báo cáo; khác lớp | codex/n5-03-parent-reports | Chưa bắt đầu
N1-04 | Người 1 | 16 | Mở rộng kiểm thử RLS theo học kỳ | test(db): cover term scope and parent access | supabase/test_setup/02_rls_test.sql; supabase/test_setup/ (test mới) | Kiểm tra migration 023–027 và quyền phụ huynh | N1-03; N5-03 nếu thêm truy vấn | Chạy RLS cho GVCN, GVBM, học sinh, phụ huynh | codex/n1-04-rls | Chưa bắt đầu
N2-04 | Người 2 | 17 | Kiểm thử quản trị lớp và học kỳ | test(admin): cover class and term lifecycle | api/_lib/admin_engine.py; tests/test_admin.py | Tạo lớp, phân công GVCN, mở/đóng học kỳ | N2-02; N1-03 | Kiểm tra scope trước/sau khi đóng học kỳ | codex/n2-04-admin-tests | Chưa bắt đầu
N3-04 | Người 3 | 18 | Bảng báo cáo thi đua cho GVCN/BGH | feat(reports): add weekly and period views | app/homeroom/page.tsx; app/admin/page.tsx; api/_lib/report_engine.py | Dùng API báo cáo sẵn có; xác định quyền từng vai trò | N3-03; N2-02 | Tuần/tháng/học kỳ; lớp không có dữ liệu; quyền xem | codex/n3-04-report-views | Chưa bắt đầu
N4-04 | Người 4 | 19 | Kiểm thử phân công GVBM theo học kỳ | test(teacher): cover term scoped assignments | api/_lib/teacher_engine.py; tests/test_teacher.py; supabase/test_setup/ | Bám migration 027; không cho ghi sang học kỳ khác | N1-04; N2-02 | Tham gia lớp, học kỳ mới, học kỳ đóng | codex/n4-04-teacher-scope | Chưa bắt đầu
N5-04 | Người 5 | 20 | Kiểm thử liên lạc lớp và báo cáo phụ huynh | test(communications): cover forum feedback and reports | api/_lib/class_communication_engine.py; api/_lib/parent_report_engine.py; tests/ | Bao phủ quyền xem/gửi và trạng thái báo cáo | N5-03; N2-02 | Forum/feedback; email thiếu; gửi lại báo cáo | codex/n5-04-communications-tests | Chưa bắt đầu

## Quy tac Git
Quy tắc Git cho kế hoạch này
Nội dung | Quy tắc
Số commit | 20 commit mới dự kiến; 2 commit đã có vẫn giữ nguyên.
Tác giả | Thành viên nào thực hiện thay đổi thì tự commit bằng tài khoản Git của mình.
Nhánh | Một nhánh cho mỗi mã công việc, theo cột Nhánh chức năng.
Thứ tự | Lượt push mẫu là thứ tự trình bày. Merge theo phụ thuộc và kết quả review.
File chung | api/index.py và app/homeroom/page.tsx cần phối hợp; mỗi PR chỉ sửa phần thuộc công việc.
Đủ điều kiện merge | Có thay đổi thật, kiểm tra tương ứng đạt, PR được review.