## Ke hoach commit
Mã công việc | Người phụ trách | Lượt push mẫu | Chức năng | Tên commit đề xuất | Thư mục phụ trách | File phụ trách | Phụ thuộc / phối hợp | Kiểm tra nghiệp vụ | Nhánh chức năng | Trạng thái | Thời Gian Push Code | Lịch và lưu ý | Người review | Điều kiện merge
N2-01 | Người 2 | 1 | Nền dữ liệu quản trị | refactor(admin): extract model and types | — | features/admin/types.ts features/admin/model.ts | Không; thêm file mới, trang Admin cũ vẫn chạy. | TypeScript; model và kiểu dữ liệu Admin. | refactor/n2-01-admin-model | Chưa bắt đầu |  | Vòng 1. Chỉ add đúng đường dẫn của mã này; merge theo thứ tự phụ thuộc. | Người 1 | Review và kiểm tra tương ứng đạt trên develop; không trùng file với PR khác.
N3-01 | Người 3 | 2 | Cấu trúc lớp chủ nhiệm | refactor(homeroom): extract class structure | — | features/homeroom/types.ts features/homeroom/officer-config.ts features/homeroom/class-management.tsx features/homeroom/groups.tsx features/homeroom/officers.tsx | Không; cung cấp types/config cho các phần Homeroom sau. | TypeScript; danh sách lớp, tổ và cán bộ lớp. | refactor/n3-01-homeroom-core | Chưa bắt đầu |  | Vòng 1. Chỉ add đúng đường dẫn của mã này; merge theo thứ tự phụ thuộc. | Người 1 | Review và kiểm tra tương ứng đạt trên develop; không trùng file với PR khác.
N4-01 | Người 4 | 3 | Nền giáo viên và điểm danh | refactor(teacher): extract shared attendance modules | — | features/teacher/shared.ts features/teacher/join-class.tsx features/teacher/attendance.tsx | Không; shared.ts phải đi cùng các component dùng nó. | TypeScript; tham gia lớp và điểm danh. | refactor/n4-01-teacher-core | Chưa bắt đầu |  | Vòng 1. Chỉ add đúng đường dẫn của mã này; merge theo thứ tự phụ thuộc. | Người 1 | Review và kiểm tra tương ứng đạt trên develop; không trùng file với PR khác.
N5-01 | Người 5 | 4 | Không gian học sinh | refactor(student): extract student workspace | features/student/ | — | Không; commit trọn thư mục student trước khi đổi page. | TypeScript; đổi mật khẩu, sổ điểm, cán bộ lớp. | refactor/n5-01-student-workspace | Chưa bắt đầu |  | Vòng 1. Chỉ add đúng đường dẫn của mã này; merge theo thứ tự phụ thuộc. | Người 1 | Review và kiểm tra tương ứng đạt trên develop; không trùng file với PR khác.
N2-02 | Người 2 | 5 | Năm học, học kỳ, khối và lớp | refactor(admin): extract school structure sections | — | features/admin/school-years.tsx features/admin/academic-terms.tsx features/admin/grade-blocks.tsx features/admin/classes.tsx | Chờ N2-01; các section dùng AdminModel. | TypeScript; hiển thị và nhập năm/kỳ/khối/lớp. | refactor/n2-02-school-structure | Chưa bắt đầu |  | Vòng 2. Chỉ add đúng đường dẫn của mã này; merge theo thứ tự phụ thuộc. | Người 1 | Review và kiểm tra tương ứng đạt trên develop; không trùng file với PR khác.
N3-02 | Người 3 | 6 | Thi đua và duyệt điểm | refactor(homeroom): extract competition sections | — | features/homeroom/criteria.tsx features/homeroom/competition.tsx features/homeroom/weeks.tsx features/homeroom/approvals.tsx | Chờ N3-01 (types.ts). | TypeScript; tiêu chí, tuần thi đua, duyệt điểm. | refactor/n3-02-competition | Chưa bắt đầu |  | Vòng 2. Chỉ add đúng đường dẫn của mã này; merge theo thứ tự phụ thuộc. | Người 1 | Review và kiểm tra tương ứng đạt trên develop; không trùng file với PR khác.
N4-02 | Người 4 | 7 | Sổ đầu bài, điểm và sự việc | refactor(teacher): extract lesson score event sections | — | features/teacher/lesson-book.tsx features/teacher/assessment-scores.tsx features/teacher/record-event.tsx | Chờ N4-01 (shared.ts). | TypeScript; sổ đầu bài, kiểm tra, ghi sự việc. | refactor/n4-02-teacher-sections | Chưa bắt đầu |  | Vòng 2. Chỉ add đúng đường dẫn của mã này; merge theo thứ tự phụ thuộc. | Người 1 | Review và kiểm tra tương ứng đạt trên develop; không trùng file với PR khác.
N5-02 | Người 5 | 8 | Tài khoản và nhập học sinh | refactor(students): extract import and account modules | — | features/homeroom/import-students.tsx features/homeroom/student-accounts.tsx api/_routes/student_import.py | Chờ N3-01 (types.ts); API index chưa đổi. | TypeScript + compileall; import và tài khoản HS. | refactor/n5-02-student-import | Chưa bắt đầu |  | Vòng 2. Chỉ add đúng đường dẫn của mã này; merge theo thứ tự phụ thuộc. | Người 1 | Review và kiểm tra tương ứng đạt trên develop; không trùng file với PR khác.
N2-03 | Người 2 | 9 | Tạo tài khoản và điều phối Admin | refactor(admin): extract accounts and content | — | features/admin/accounts.tsx features/admin/content.tsx | Chờ N2-01, N2-02; content dùng đủ section Admin. | TypeScript; tạo tài khoản theo 5 vai trò. | refactor/n2-03-admin-content | Chưa bắt đầu |  | Vòng 3. Chỉ add đúng đường dẫn của mã này; merge theo thứ tự phụ thuộc. | Người 1 | Review và kiểm tra tương ứng đạt trên develop; không trùng file với PR khác.
N3-03 | Người 3 | 10 | Điểm, sổ đầu bài, báo cáo GVCN | refactor(homeroom): extract lesson and report sections | — | features/homeroom/assessment-scores.tsx features/homeroom/lesson-book.tsx features/homeroom/parent-reports.tsx | Chờ N3-01 (types.ts). | TypeScript; điểm, sổ đầu bài, báo cáo phụ huynh. | refactor/n3-03-homeroom-records | Chưa bắt đầu |  | Vòng 3. Chỉ add đúng đường dẫn của mã này; merge theo thứ tự phụ thuộc. | Người 1 | Review và kiểm tra tương ứng đạt trên develop; không trùng file với PR khác.
N4-03 | Người 4 | 11 | API giáo viên và điểm danh | refactor(api): extract teacher attendance routers | — | api/_routes/teacher.py api/_routes/attendance.py | Không; chỉ thêm router, index cũ vẫn chạy. | compileall; route giáo viên và điểm danh. | refactor/n4-03-teacher-api | Chưa bắt đầu |  | Vòng 3. Chỉ add đúng đường dẫn của mã này; merge theo thứ tự phụ thuộc. | Người 1 | Review và kiểm tra tương ứng đạt trên develop; không trùng file với PR khác.
N5-03 | Người 5 | 12 | API trao đổi và báo cáo phụ huynh | refactor(api): extract communication parent routers | — | api/_routes/communications.py api/_routes/parent_reports.py | Không; chỉ thêm router, index cũ vẫn chạy. | compileall; diễn đàn, góp ý và báo cáo email. | refactor/n5-03-parent-api | Chưa bắt đầu |  | Vòng 3. Chỉ add đúng đường dẫn của mã này; merge theo thứ tự phụ thuộc. | Người 1 | Review và kiểm tra tương ứng đạt trên develop; không trùng file với PR khác.
N2-04 | Người 2 | 13 | API tài khoản và cơ cấu trường | refactor(api): extract account administration router | — | api/_routes/__init__.py api/_routes/accounts.py | Không; chỉ thêm router, index cũ vẫn chạy. | compileall; quyền Admin/GVCN khi quản lý tài khoản. | refactor/n2-04-accounts-api | Chưa bắt đầu |  | Vòng 4. Chỉ add đúng đường dẫn của mã này; merge theo thứ tự phụ thuộc. | Người 1 | Review và kiểm tra tương ứng đạt trên develop; không trùng file với PR khác.
N3-04 | Người 3 | 14 | API sự việc, cán bộ, điểm, tuần | refactor(api): extract competition routers | — | api/_routes/events.py api/_routes/officers.py api/_routes/scores.py api/_routes/weeks.py | Không; chỉ thêm router, index cũ vẫn chạy. | compileall; kiểm tra phân quyền và chốt tuần. | refactor/n3-04-competition-api | Chưa bắt đầu |  | Vòng 4. Chỉ add đúng đường dẫn của mã này; merge theo thứ tự phụ thuộc. | Người 1 | Review và kiểm tra tương ứng đạt trên develop; không trùng file với PR khác.
N4-04 | Người 4 | 15 | API sổ đầu bài và điểm kiểm tra | refactor(api): extract lesson assessment routers | — | api/_routes/lesson_book.py api/_routes/assessments.py | Không; chỉ thêm router, index cũ vẫn chạy. | compileall; route sổ đầu bài và điểm kiểm tra. | refactor/n4-04-lesson-api | Chưa bắt đầu |  | Vòng 4. Chỉ add đúng đường dẫn của mã này; merge theo thứ tự phụ thuộc. | Người 1 | Review và kiểm tra tương ứng đạt trên develop; không trùng file với PR khác.
N5-04 | Người 5 | 16 | API báo cáo và thông báo | refactor(api): extract report notification routers | — | api/_routes/reports.py api/_routes/notifications.py | Không; chỉ thêm router, index cũ vẫn chạy. | compileall; báo cáo và xử lý thông báo. | refactor/n5-04-report-api | Chưa bắt đầu |  | Vòng 4. Chỉ add đúng đường dẫn của mã này; merge theo thứ tự phụ thuộc. | Người 1 | Review và kiểm tra tương ứng đạt trên develop; không trùng file với PR khác.
N1-01 | Người 1 | 17 | Nối trang Admin với module mới | refactor(admin): switch page to extracted sections | — | app/admin/page.tsx | Chờ N2-01, N2-02, N2-03. | npm run build; đăng nhập Admin và kiểm tra các mục. | refactor/n1-01-admin-page | Chưa bắt đầu |  | Vòng 5. Chỉ add đúng đường dẫn của mã này; merge theo thứ tự phụ thuộc. | Người 2 | Review và kiểm tra tương ứng đạt trên develop; không trùng file với PR khác.
N1-02 | Người 1 | 18 | Nối trang Homeroom với module mới | refactor(homeroom): switch page to feature modules | — | app/homeroom/page.tsx | Chờ N3-01..03 và N5-02. | npm run build; kiểm tra chức năng GVCN. | refactor/n1-02-homeroom-page | Chưa bắt đầu |  | Vòng 5. Chỉ add đúng đường dẫn của mã này; merge theo thứ tự phụ thuộc. | Người 2 | Review và kiểm tra tương ứng đạt trên develop; không trùng file với PR khác.
N1-03 | Người 1 | 19 | Nối trang Teacher và Student | refactor(pages): switch teacher student pages | — | app/teacher/page.tsx app/student/page.tsx | Chờ N4-01, N4-02 và N5-01. | npm run build; kiểm tra GVBM và học sinh. | refactor/n1-03-role-pages | Chưa bắt đầu |  | Vòng 5. Chỉ add đúng đường dẫn của mã này; merge theo thứ tự phụ thuộc. | Người 2 | Review và kiểm tra tương ứng đạt trên develop; không trùng file với PR khác.
N1-04 | Người 1 | 20 | Nối 14 router vào FastAPI | refactor(api): register feature routers | — | api/index.py | Chờ N2-04, N3-04, N4-03..04, N5-02..04. | compileall; OpenAPI đủ 76 route; health và quyền. | refactor/n1-04-api-entrypoint | Chưa bắt đầu |  | Vòng 5. Chỉ add đúng đường dẫn của mã này; merge theo thứ tự phụ thuộc. | Người 2 | Review và kiểm tra tương ứng đạt trên develop; không trùng file với PR khác.

## Danh muc file
Phạm vi file theo công việc và người phụ trách
126 file dự án: 74 file nền không đổi (BASE), 47 file mới và 5 file đã sửa trong 20 commit. Không push lại file BASE nếu không có diff thật.
Người phụ trách | Mã commit | Đường dẫn file | Thư mục chứa | Tên commit | Lưu ý
Người 1 | N1-01 | app/admin/page.tsx | app/admin/ | refactor(admin): switch page to extracted sections | File đã sửa; chờ module phụ thuộc merge rồi mới đổi entrypoint.
Người 1 | N1-02 | app/homeroom/page.tsx | app/homeroom/ | refactor(homeroom): switch page to feature modules | File đã sửa; chờ module phụ thuộc merge rồi mới đổi entrypoint.
Người 1 | N1-03 | app/student/page.tsx | app/student/ | refactor(pages): switch teacher student pages | File đã sửa; chờ module phụ thuộc merge rồi mới đổi entrypoint.
Người 1 | N1-03 | app/teacher/page.tsx | app/teacher/ | refactor(pages): switch teacher student pages | File đã sửa; chờ module phụ thuộc merge rồi mới đổi entrypoint.
Người 1 | N1-04 | api/index.py | api/ | refactor(api): register feature routers | File đã sửa; chờ module phụ thuộc merge rồi mới đổi entrypoint.
Người 1 | BASE | .env.example | . | Đã có ở origin/main | File nền trên main; không thuộc 20 commit. Chỉ sửa và ghi nhận khi có diff thật.
Người 1 | BASE | .gitignore | . | Đã có ở origin/main | File nền trên main; không thuộc 20 commit. Chỉ sửa và ghi nhận khi có diff thật.
Người 1 | BASE | .vercelignore | . | Đã có ở origin/main | File nền trên main; không thuộc 20 commit. Chỉ sửa và ghi nhận khi có diff thật.
Người 1 | BASE | api/_lib/__init__.py | api/_lib/ | Đã có ở origin/main | File nền trên main; không thuộc 20 commit. Chỉ sửa và ghi nhận khi có diff thật.
Người 1 | BASE | api/_lib/bulk_account_engine.py | api/_lib/ | Đã có ở origin/main | File nền trên main; không thuộc 20 commit. Chỉ sửa và ghi nhận khi có diff thật.
Người 1 | BASE | api/_lib/env_loader.py | api/_lib/ | Đã có ở origin/main | File nền trên main; không thuộc 20 commit. Chỉ sửa và ghi nhận khi có diff thật.
Người 1 | BASE | api/requirements.txt | api/ | Đã có ở origin/main | File nền trên main; không thuộc 20 commit. Chỉ sửa và ghi nhận khi có diff thật.
Người 1 | BASE | app/globals.css | app/ | Đã có ở origin/main | File nền trên main; không thuộc 20 commit. Chỉ sửa và ghi nhận khi có diff thật.
Người 1 | BASE | app/layout.tsx | app/ | Đã có ở origin/main | File nền trên main; không thuộc 20 commit. Chỉ sửa và ghi nhận khi có diff thật.
Người 1 | BASE | app/page.tsx | app/ | Đã có ở origin/main | File nền trên main; không thuộc 20 commit. Chỉ sửa và ghi nhận khi có diff thật.
Người 1 | BASE | lib/supabaseClient.ts | lib/ | Đã có ở origin/main | File nền trên main; không thuộc 20 commit. Chỉ sửa và ghi nhận khi có diff thật.
Người 1 | BASE | lib/ui/AppShell.tsx | lib/ui/ | Đã có ở origin/main | File nền trên main; không thuộc 20 commit. Chỉ sửa và ghi nhận khi có diff thật.
Người 1 | BASE | lib/ui/ClassCommunications.tsx | lib/ui/ | Đã có ở origin/main | File nền trên main; không thuộc 20 commit. Chỉ sửa và ghi nhận khi có diff thật.
Người 1 | BASE | lib/ui/Modal.tsx | lib/ui/ | Đã có ở origin/main | File nền trên main; không thuộc 20 commit. Chỉ sửa và ghi nhận khi có diff thật.
Người 1 | BASE | lib/ui/ScoreStamp.tsx | lib/ui/ | Đã có ở origin/main | File nền trên main; không thuộc 20 commit. Chỉ sửa và ghi nhận khi có diff thật.
Người 1 | BASE | lib/ui/Section.tsx | lib/ui/ | Đã có ở origin/main | File nền trên main; không thuộc 20 commit. Chỉ sửa và ghi nhận khi có diff thật.
Người 1 | BASE | lib/ui/Toast.tsx | lib/ui/ | Đã có ở origin/main | File nền trên main; không thuộc 20 commit. Chỉ sửa và ghi nhận khi có diff thật.
Người 1 | BASE | next-env.d.ts | . | Đã có ở origin/main | File nền trên main; không thuộc 20 commit. Chỉ sửa và ghi nhận khi có diff thật.
Người 1 | BASE | next.config.js | . | Đã có ở origin/main | File nền trên main; không thuộc 20 commit. Chỉ sửa và ghi nhận khi có diff thật.
Người 1 | BASE | package-lock.json | . | Đã có ở origin/main | File nền trên main; không thuộc 20 commit. Chỉ sửa và ghi nhận khi có diff thật.
Người 1 | BASE | package.json | . | Đã có ở origin/main | File nền trên main; không thuộc 20 commit. Chỉ sửa và ghi nhận khi có diff thật.
Người 1 | BASE | postcss.config.js | . | Đã có ở origin/main | File nền trên main; không thuộc 20 commit. Chỉ sửa và ghi nhận khi có diff thật.
Người 1 | BASE | README.md | . | Đã có ở origin/main | File nền trên main; không thuộc 20 commit. Chỉ sửa và ghi nhận khi có diff thật.
Người 1 | BASE | scripts/dev.mjs | scripts/ | Đã có ở origin/main | File nền trên main; không thuộc 20 commit. Chỉ sửa và ghi nhận khi có diff thật.
Người 1 | BASE | supabase/migrations/001_core_schema.sql | supabase/migrations/ | Đã có ở origin/main | File nền trên main; không thuộc 20 commit. Chỉ sửa và ghi nhận khi có diff thật.
Người 1 | BASE | supabase/migrations/002_scope_mapping.sql | supabase/migrations/ | Đã có ở origin/main | File nền trên main; không thuộc 20 commit. Chỉ sửa và ghi nhận khi có diff thật.
Người 1 | BASE | supabase/migrations/003_score_engine.sql | supabase/migrations/ | Đã có ở origin/main | File nền trên main; không thuộc 20 commit. Chỉ sửa và ghi nhận khi có diff thật.
Người 1 | BASE | supabase/migrations/004_attendance.sql | supabase/migrations/ | Đã có ở origin/main | File nền trên main; không thuộc 20 commit. Chỉ sửa và ghi nhận khi có diff thật.
Người 1 | BASE | supabase/migrations/005_audit_and_notifications.sql | supabase/migrations/ | Đã có ở origin/main | File nền trên main; không thuộc 20 commit. Chỉ sửa và ghi nhận khi có diff thật.
Người 1 | BASE | supabase/migrations/006_rls.sql | supabase/migrations/ | Đã có ở origin/main | File nền trên main; không thuộc 20 commit. Chỉ sửa và ghi nhận khi có diff thật.
Người 1 | BASE | supabase/migrations/007_seed_defaults.sql | supabase/migrations/ | Đã có ở origin/main | File nền trên main; không thuộc 20 commit. Chỉ sửa và ghi nhận khi có diff thật.
Người 1 | BASE | supabase/migrations/008_event_criteria_mapping.sql | supabase/migrations/ | Đã có ở origin/main | File nền trên main; không thuộc 20 commit. Chỉ sửa và ghi nhận khi có diff thật.
Người 1 | BASE | supabase/migrations/009_profile_notification_links.sql | supabase/migrations/ | Đã có ở origin/main | File nền trên main; không thuộc 20 commit. Chỉ sửa và ghi nhận khi có diff thật.
Người 1 | BASE | supabase/migrations/010_backfill_officer_scope_on_login.sql | supabase/migrations/ | Đã có ở origin/main | File nền trên main; không thuộc 20 commit. Chỉ sửa và ghi nhận khi có diff thật.
Người 1 | BASE | supabase/migrations/011_auth_profile_sync.sql | supabase/migrations/ | Đã có ở origin/main | File nền trên main; không thuộc 20 commit. Chỉ sửa và ghi nhận khi có diff thật.
Người 1 | BASE | supabase/migrations/012_integrity_guards.sql | supabase/migrations/ | Đã có ở origin/main | File nền trên main; không thuộc 20 commit. Chỉ sửa và ghi nhận khi có diff thật.
Người 1 | BASE | supabase/migrations/013_academic_terms_and_scope_triggers.sql | supabase/migrations/ | Đã có ở origin/main | File nền trên main; không thuộc 20 commit. Chỉ sửa và ghi nhận khi có diff thật.
Người 1 | BASE | supabase/migrations/014_enrollment_position.sql | supabase/migrations/ | Đã có ở origin/main | File nền trên main; không thuộc 20 commit. Chỉ sửa và ghi nhận khi có diff thật.
Người 1 | BASE | supabase/migrations/015_student_first_login_password.sql | supabase/migrations/ | Đã có ở origin/main | File nền trên main; không thuộc 20 commit. Chỉ sửa và ghi nhận khi có diff thật.
Người 1 | BASE | supabase/migrations/016_week_criteria_and_defaults.sql | supabase/migrations/ | Đã có ở origin/main | File nền trên main; không thuộc 20 commit. Chỉ sửa và ghi nhận khi có diff thật.
Người 1 | BASE | supabase/migrations/017_electronic_lesson_book.sql | supabase/migrations/ | Đã có ở origin/main | File nền trên main; không thuộc 20 commit. Chỉ sửa và ghi nhận khi có diff thật.
Người 1 | BASE | supabase/migrations/018_seed_default_subjects.sql | supabase/migrations/ | Đã có ở origin/main | File nền trên main; không thuộc 20 commit. Chỉ sửa và ghi nhận khi có diff thật.
Người 1 | BASE | supabase/migrations/019_assessment_scores.sql | supabase/migrations/ | Đã có ở origin/main | File nền trên main; không thuộc 20 commit. Chỉ sửa và ghi nhận khi có diff thật.
Người 1 | BASE | supabase/migrations/020_class_communications.sql | supabase/migrations/ | Đã có ở origin/main | File nền trên main; không thuộc 20 commit. Chỉ sửa và ghi nhận khi có diff thật.
Người 1 | BASE | supabase/migrations/021_simplify_feedback_approval.sql | supabase/migrations/ | Đã có ở origin/main | File nền trên main; không thuộc 20 commit. Chỉ sửa và ghi nhận khi có diff thật.
Người 1 | BASE | supabase/migrations/022_class_academic_terms.sql | supabase/migrations/ | Đã có ở origin/main | File nền trên main; không thuộc 20 commit. Chỉ sửa và ghi nhận khi có diff thật.
Người 1 | BASE | supabase/migrations/023_term_homeroom_and_weeks.sql | supabase/migrations/ | Đã có ở origin/main | File nền trên main; không thuộc 20 commit. Chỉ sửa và ghi nhận khi có diff thật.
Người 1 | BASE | supabase/migrations/024_close_term_revokes_homeroom_scope.sql | supabase/migrations/ | Đã có ở origin/main | File nền trên main; không thuộc 20 commit. Chỉ sửa và ghi nhận khi có diff thật.
Người 1 | BASE | supabase/migrations/025_student_parent_email.sql | supabase/migrations/ | Đã có ở origin/main | File nền trên main; không thuộc 20 commit. Chỉ sửa và ghi nhận khi có diff thật.
Người 1 | BASE | supabase/migrations/026_parent_weekly_email_reports.sql | supabase/migrations/ | Đã có ở origin/main | File nền trên main; không thuộc 20 commit. Chỉ sửa và ghi nhận khi có diff thật.
Người 1 | BASE | supabase/migrations/027_subject_teacher_term_scope.sql | supabase/migrations/ | Đã có ở origin/main | File nền trên main; không thuộc 20 commit. Chỉ sửa và ghi nhận khi có diff thật.
Người 1 | BASE | supabase/test_setup/00_fake_auth_schema.sql | supabase/test_setup/ | Đã có ở origin/main | File nền trên main; không thuộc 20 commit. Chỉ sửa và ghi nhận khi có diff thật.
Người 1 | BASE | supabase/test_setup/01_e2e_test.sql | supabase/test_setup/ | Đã có ở origin/main | File nền trên main; không thuộc 20 commit. Chỉ sửa và ghi nhận khi có diff thật.
Người 1 | BASE | supabase/test_setup/02_rls_test.sql | supabase/test_setup/ | Đã có ở origin/main | File nền trên main; không thuộc 20 commit. Chỉ sửa và ghi nhận khi có diff thật.
Người 1 | BASE | tailwind.config.js | . | Đã có ở origin/main | File nền trên main; không thuộc 20 commit. Chỉ sửa và ghi nhận khi có diff thật.
Người 1 | BASE | tsconfig.json | . | Đã có ở origin/main | File nền trên main; không thuộc 20 commit. Chỉ sửa và ghi nhận khi có diff thật.
Người 1 | BASE | vercel.json | . | Đã có ở origin/main | File nền trên main; không thuộc 20 commit. Chỉ sửa và ghi nhận khi có diff thật.
Người 2 | N2-01 | features/admin/model.ts | features/admin/ | refactor(admin): extract model and types | File mới; chỉ add đúng mã commit trong Kế hoạch commit.
Người 2 | N2-01 | features/admin/types.ts | features/admin/ | refactor(admin): extract model and types | File mới; chỉ add đúng mã commit trong Kế hoạch commit.
Người 2 | N2-02 | features/admin/academic-terms.tsx | features/admin/ | refactor(admin): extract school structure sections | File mới; chỉ add đúng mã commit trong Kế hoạch commit.
Người 2 | N2-02 | features/admin/classes.tsx | features/admin/ | refactor(admin): extract school structure sections | File mới; chỉ add đúng mã commit trong Kế hoạch commit.
Người 2 | N2-02 | features/admin/grade-blocks.tsx | features/admin/ | refactor(admin): extract school structure sections | File mới; chỉ add đúng mã commit trong Kế hoạch commit.
Người 2 | N2-02 | features/admin/school-years.tsx | features/admin/ | refactor(admin): extract school structure sections | File mới; chỉ add đúng mã commit trong Kế hoạch commit.
Người 2 | N2-03 | features/admin/accounts.tsx | features/admin/ | refactor(admin): extract accounts and content | File mới; chỉ add đúng mã commit trong Kế hoạch commit.
Người 2 | N2-03 | features/admin/content.tsx | features/admin/ | refactor(admin): extract accounts and content | File mới; chỉ add đúng mã commit trong Kế hoạch commit.
Người 2 | N2-04 | api/_routes/__init__.py | api/_routes/ | refactor(api): extract account administration router | File mới; chỉ add đúng mã commit trong Kế hoạch commit.
Người 2 | N2-04 | api/_routes/accounts.py | api/_routes/ | refactor(api): extract account administration router | File mới; chỉ add đúng mã commit trong Kế hoạch commit.
Người 2 | BASE | api/_lib/admin_engine.py | api/_lib/ | Đã có ở origin/main | File nền trên main; không thuộc 20 commit. Chỉ sửa và ghi nhận khi có diff thật.
Người 2 | BASE | api/_lib/auth.py | api/_lib/ | Đã có ở origin/main | File nền trên main; không thuộc 20 commit. Chỉ sửa và ghi nhận khi có diff thật.
Người 2 | BASE | api/_lib/supabase_client.py | api/_lib/ | Đã có ở origin/main | File nền trên main; không thuộc 20 commit. Chỉ sửa và ghi nhận khi có diff thật.
Người 2 | BASE | lib/useRoleGuard.tsx | lib/ | Đã có ở origin/main | File nền trên main; không thuộc 20 commit. Chỉ sửa và ghi nhận khi có diff thật.
Người 3 | N3-01 | features/homeroom/class-management.tsx | features/homeroom/ | refactor(homeroom): extract class structure | File mới; chỉ add đúng mã commit trong Kế hoạch commit.
Người 3 | N3-01 | features/homeroom/groups.tsx | features/homeroom/ | refactor(homeroom): extract class structure | File mới; chỉ add đúng mã commit trong Kế hoạch commit.
Người 3 | N3-01 | features/homeroom/officer-config.ts | features/homeroom/ | refactor(homeroom): extract class structure | File mới; chỉ add đúng mã commit trong Kế hoạch commit.
Người 3 | N3-01 | features/homeroom/officers.tsx | features/homeroom/ | refactor(homeroom): extract class structure | File mới; chỉ add đúng mã commit trong Kế hoạch commit.
Người 3 | N3-01 | features/homeroom/types.ts | features/homeroom/ | refactor(homeroom): extract class structure | File mới; chỉ add đúng mã commit trong Kế hoạch commit.
Người 3 | N3-02 | features/homeroom/approvals.tsx | features/homeroom/ | refactor(homeroom): extract competition sections | File mới; chỉ add đúng mã commit trong Kế hoạch commit.
Người 3 | N3-02 | features/homeroom/competition.tsx | features/homeroom/ | refactor(homeroom): extract competition sections | File mới; chỉ add đúng mã commit trong Kế hoạch commit.
Người 3 | N3-02 | features/homeroom/criteria.tsx | features/homeroom/ | refactor(homeroom): extract competition sections | File mới; chỉ add đúng mã commit trong Kế hoạch commit.
Người 3 | N3-02 | features/homeroom/weeks.tsx | features/homeroom/ | refactor(homeroom): extract competition sections | File mới; chỉ add đúng mã commit trong Kế hoạch commit.
Người 3 | N3-03 | features/homeroom/assessment-scores.tsx | features/homeroom/ | refactor(homeroom): extract lesson and report sections | File mới; chỉ add đúng mã commit trong Kế hoạch commit.
Người 3 | N3-03 | features/homeroom/lesson-book.tsx | features/homeroom/ | refactor(homeroom): extract lesson and report sections | File mới; chỉ add đúng mã commit trong Kế hoạch commit.
Người 3 | N3-03 | features/homeroom/parent-reports.tsx | features/homeroom/ | refactor(homeroom): extract lesson and report sections | File mới; chỉ add đúng mã commit trong Kế hoạch commit.
Người 3 | N3-04 | api/_routes/events.py | api/_routes/ | refactor(api): extract competition routers | File mới; chỉ add đúng mã commit trong Kế hoạch commit.
Người 3 | N3-04 | api/_routes/officers.py | api/_routes/ | refactor(api): extract competition routers | File mới; chỉ add đúng mã commit trong Kế hoạch commit.
Người 3 | N3-04 | api/_routes/scores.py | api/_routes/ | refactor(api): extract competition routers | File mới; chỉ add đúng mã commit trong Kế hoạch commit.
Người 3 | N3-04 | api/_routes/weeks.py | api/_routes/ | refactor(api): extract competition routers | File mới; chỉ add đúng mã commit trong Kế hoạch commit.
Người 3 | BASE | api/_lib/import_engine.py | api/_lib/ | Đã có ở origin/main | File nền trên main; không thuộc 20 commit. Chỉ sửa và ghi nhận khi có diff thật.
Người 3 | BASE | api/_lib/officer_engine.py | api/_lib/ | Đã có ở origin/main | File nền trên main; không thuộc 20 commit. Chỉ sửa và ghi nhận khi có diff thật.
Người 3 | BASE | api/_lib/score_engine.py | api/_lib/ | Đã có ở origin/main | File nền trên main; không thuộc 20 commit. Chỉ sửa và ghi nhận khi có diff thật.
Người 3 | BASE | api/_lib/week_engine.py | api/_lib/ | Đã có ở origin/main | File nền trên main; không thuộc 20 commit. Chỉ sửa và ghi nhận khi có diff thật.
Người 4 | N4-01 | features/teacher/attendance.tsx | features/teacher/ | refactor(teacher): extract shared attendance modules | File mới; chỉ add đúng mã commit trong Kế hoạch commit.
Người 4 | N4-01 | features/teacher/join-class.tsx | features/teacher/ | refactor(teacher): extract shared attendance modules | File mới; chỉ add đúng mã commit trong Kế hoạch commit.
Người 4 | N4-01 | features/teacher/shared.ts | features/teacher/ | refactor(teacher): extract shared attendance modules | File mới; chỉ add đúng mã commit trong Kế hoạch commit.
Người 4 | N4-02 | features/teacher/assessment-scores.tsx | features/teacher/ | refactor(teacher): extract lesson score event sections | File mới; chỉ add đúng mã commit trong Kế hoạch commit.
Người 4 | N4-02 | features/teacher/lesson-book.tsx | features/teacher/ | refactor(teacher): extract lesson score event sections | File mới; chỉ add đúng mã commit trong Kế hoạch commit.
Người 4 | N4-02 | features/teacher/record-event.tsx | features/teacher/ | refactor(teacher): extract lesson score event sections | File mới; chỉ add đúng mã commit trong Kế hoạch commit.
Người 4 | N4-03 | api/_routes/attendance.py | api/_routes/ | refactor(api): extract teacher attendance routers | File mới; chỉ add đúng mã commit trong Kế hoạch commit.
Người 4 | N4-03 | api/_routes/teacher.py | api/_routes/ | refactor(api): extract teacher attendance routers | File mới; chỉ add đúng mã commit trong Kế hoạch commit.
Người 4 | N4-04 | api/_routes/assessments.py | api/_routes/ | refactor(api): extract lesson assessment routers | File mới; chỉ add đúng mã commit trong Kế hoạch commit.
Người 4 | N4-04 | api/_routes/lesson_book.py | api/_routes/ | refactor(api): extract lesson assessment routers | File mới; chỉ add đúng mã commit trong Kế hoạch commit.
Người 4 | BASE | api/_lib/assessment_engine.py | api/_lib/ | Đã có ở origin/main | File nền trên main; không thuộc 20 commit. Chỉ sửa và ghi nhận khi có diff thật.
Người 4 | BASE | api/_lib/attendance_engine.py | api/_lib/ | Đã có ở origin/main | File nền trên main; không thuộc 20 commit. Chỉ sửa và ghi nhận khi có diff thật.
Người 4 | BASE | api/_lib/lesson_book_engine.py | api/_lib/ | Đã có ở origin/main | File nền trên main; không thuộc 20 commit. Chỉ sửa và ghi nhận khi có diff thật.
Người 4 | BASE | api/_lib/teacher_engine.py | api/_lib/ | Đã có ở origin/main | File nền trên main; không thuộc 20 commit. Chỉ sửa và ghi nhận khi có diff thật.
Người 5 | N5-01 | features/student/content.tsx | features/student/ | refactor(student): extract student workspace | File mới; chỉ add đúng mã commit trong Kế hoạch commit.
Người 5 | N5-01 | features/student/first-login.tsx | features/student/ | refactor(student): extract student workspace | File mới; chỉ add đúng mã commit trong Kế hoạch commit.
Người 5 | N5-01 | features/student/gradebook.tsx | features/student/ | refactor(student): extract student workspace | File mới; chỉ add đúng mã commit trong Kế hoạch commit.
Người 5 | N5-01 | features/student/officer-workspace.tsx | features/student/ | refactor(student): extract student workspace | File mới; chỉ add đúng mã commit trong Kế hoạch commit.
Người 5 | N5-02 | api/_routes/student_import.py | api/_routes/ | refactor(students): extract import and account modules | File mới; chỉ add đúng mã commit trong Kế hoạch commit.
Người 5 | N5-02 | features/homeroom/import-students.tsx | features/homeroom/ | refactor(students): extract import and account modules | File mới; chỉ add đúng mã commit trong Kế hoạch commit.
Người 5 | N5-02 | features/homeroom/student-accounts.tsx | features/homeroom/ | refactor(students): extract import and account modules | File mới; chỉ add đúng mã commit trong Kế hoạch commit.
Người 5 | N5-03 | api/_routes/communications.py | api/_routes/ | refactor(api): extract communication parent routers | File mới; chỉ add đúng mã commit trong Kế hoạch commit.
Người 5 | N5-03 | api/_routes/parent_reports.py | api/_routes/ | refactor(api): extract communication parent routers | File mới; chỉ add đúng mã commit trong Kế hoạch commit.
Người 5 | N5-04 | api/_routes/notifications.py | api/_routes/ | refactor(api): extract report notification routers | File mới; chỉ add đúng mã commit trong Kế hoạch commit.
Người 5 | N5-04 | api/_routes/reports.py | api/_routes/ | refactor(api): extract report notification routers | File mới; chỉ add đúng mã commit trong Kế hoạch commit.
Người 5 | BASE | api/_lib/class_communication_engine.py | api/_lib/ | Đã có ở origin/main | File nền trên main; không thuộc 20 commit. Chỉ sửa và ghi nhận khi có diff thật.
Người 5 | BASE | api/_lib/notification_engine.py | api/_lib/ | Đã có ở origin/main | File nền trên main; không thuộc 20 commit. Chỉ sửa và ghi nhận khi có diff thật.
Người 5 | BASE | api/_lib/parent_report_engine.py | api/_lib/ | Đã có ở origin/main | File nền trên main; không thuộc 20 commit. Chỉ sửa và ghi nhận khi có diff thật.
Người 5 | BASE | api/_lib/report_engine.py | api/_lib/ | Đã có ở origin/main | File nền trên main; không thuộc 20 commit. Chỉ sửa và ghi nhận khi có diff thật.
Người 5 | BASE | app/parent/page.tsx | app/parent/ | Đã có ở origin/main | File nền trên main; không thuộc 20 commit. Chỉ sửa và ghi nhận khi có diff thật.

## MEMBER
HƯỚNG DẪN GIT — MEMBER
Clone từ origin/main sạch; chỉ chép file được giao từ source hoàn chỉnh. Push nhánh riêng, mở PR vào develop.
BƯỚC | THAO TÁC | LỆNH
02 | Tạo nhánh | git status git fetch origin git branch <TEN_NHANH> origin/develop git checkout <TEN_NHANH>
| Ví dụ tạo nhánh | git branch refactor/n3-01-homeroom-core origin/develop git checkout refactor/n3-01-homeroom-core
03 | Xem thay đổi | git status git diff git diff --check
04A | Chọn file | git add -- "<FILE_1>" "<FILE_2>"
| Ví dụ chọn file | git add -- "features/homeroom/types.ts" "features/homeroom/officer-config.ts"
04B | Chọn thư mục độc quyền | git add -- "<THU_MUC_1>/" "<THU_MUC_2>/"
| Ví dụ chọn thư mục | git add -- "features/student/" # Chỉ mã N5-01 sở hữu cả thư mục
04C | Kết hợp file và thư mục | git add -- "<THU_MUC_1>/" "<THU_MUC_2>/" "<FILE>"
| Ví dụ kết hợp | Không áp dụng trong 20 commit này; chọn đúng từng file ở sheet Danh muc file.
05 | Commit và push lần đầu | git diff --cached git diff --cached --check git commit -m "<NOI_DUNG_COMMIT>" git push -u origin <TEN_NHANH>
06 | Push lần tiếp theo | git add -- "<FILE_HOAC_THU_MUC>" git diff --cached git commit -m "<NOI_DUNG_COMMIT>" git push
07 | Mở PR — GitHub CLI | gh pr create --base develop --head <TEN_NHANH> --title "<TIEU_DE>" --body "<NOI_DUNG>"
08 | Cập nhật nhánh cá nhân | git fetch origin git merge origin/develop git push
09 | Sau khi sửa conflict | git add -- "<FILE_DA_SUA_CONFLICT>" git diff --name-only --diff-filter=U git diff --cached --check git commit --no-edit git push
| Hủy merge đang conflict | git merge --abort
10 | Tạo nhánh cho việc mới | git status git fetch origin git branch <TEN_NHANH_MOI> origin/develop git checkout <TEN_NHANH_MOI>
Nếu được gửi toàn bộ source, chỉ chép file thuộc mã mình vào clone sạch; không chép cả .git hoặc add toàn dự án.
Bước 04 chỉ chọn đúng file/thư mục trong Danh mục file; luôn xem git diff --cached trước commit.
Đợi PR phụ thuộc merge; build/compile và kiểm tra vai trò tương ứng trước khi mở PR.

## LEAD
HƯỚNG DẪN GIT — LEAD
Review và merge theo 20 lượt ở Kế hoạch commit; các entrypoint chỉ merge sau module phụ thuộc.
BƯỚC | THAO TÁC | LỆNH
01 | Tạo develop từ main gốc — một lần nếu chưa có | git fetch origin git branch develop origin/main git checkout develop git push -u origin develop
02 | Xem PR | gh pr list --base develop gh pr view <SO_PR> gh pr diff <SO_PR>
03 | Yêu cầu sửa | gh pr review <SO_PR> --request-changes --body "<NOI_DUNG_CAN_SUA>"
04 | Duyệt PR của member | gh pr review <SO_PR> --approve
05 | Merge PR vào develop | gh pr merge <SO_PR> --merge
06 | Cập nhật code | git checkout develop git pull --ff-only origin develop
Bắt đầu từ origin/main đang có 79 file nền; không đưa bản refactor hoàn chỉnh lên develop trước 20 lượt.
Chỉ merge PR đã kiểm tra git diff, TypeScript/Python và các chức năng bị ảnh hưởng.
16 commit thêm module trước; 4 commit của Người 1 đổi page/index ở cuối. Không nhận PR trùng file.

## Quy tac Git
QUY TẮC TÊN NHÁNH VÀ COMMIT
Tên nhánh | <type>/<task-id>-<description> | refactor/n3-01-homeroom-core
Tên commit | <type>(<scope>): <description> | refactor(homeroom): extract class structure
Loại | Khi sử dụng | Ví dụ
feat | Thêm chức năng mới | feat(students): add Excel import preview
fix | Sửa lỗi | fix(auth): reject disabled accounts
refactor | Đổi cấu trúc, giữ hành vi | refactor(api): extract competition routers
test | Thêm hoặc sửa kiểm thử | test(scoring): cover score boundaries
docs | Cập nhật tài liệu | docs(setup): update database instructions
style | Format code, giữ logic | style(students): format student form
chore | Bảo trì hoặc dependency | chore(deps): update dependencies
ci | Cấu hình CI/CD | ci(checks): add build workflow
build | Cấu hình build | build(next): update build configuration
perf | Cải thiện hiệu năng | perf(reports): reduce database queries
revert | Hoàn tác thay đổi | revert: restore previous scoring logic
Cách viết | Chỉ commit file đã thay đổi thật. BASE là file đã có trên main, không tạo commit giả để đủ số.
Chọn loại | feat chỉ dùng khi thêm chức năng. Nếu chức năng đã có, dùng fix/refactor/test theo thay đổi thực tế.
Thay đổi không tương thích | <type>(<scope>)!: <description> | feat(api)!: change student response format