## Ke hoach commit
Mã công việc | Người phụ trách | Lượt push mẫu | Chức năng | Tên commit đề xuất | Thư mục phụ trách | File phụ trách | Phụ thuộc / phối hợp | Kiểm tra nghiệp vụ | Nhánh chức năng | Trạng thái | Thời Gian Push Code | Lịch và lưu ý | Người review | Điều kiện merge
N1-01 | Người 1 | 1 | Điều hướng và phiên đăng nhập | refactor(shell): centralize role navigation | — | app/page.tsx lib/supabaseClient.ts lib/ui/AppShell.tsx lib/useRoleGuard.tsx | Không | TypeScript; đăng nhập và chuyển không gian theo vai trò. | refactor/n1-01-role-navigation | Chưa bắt đầu |  | Vòng 1. Chỉ add đúng file ở mã công việc này. | Người 2 | Review đạt; không trùng file với commit khác; kiểm tra đúng chức năng trước merge.
N2-01 | Người 2 | 2 | Mô hình quản trị trường | refactor(admin): extract school management model | — | features/admin/types.ts features/admin/model.ts features/admin/school-years.tsx features/admin/academic-terms.tsx | N1-01 | TypeScript; dữ liệu năm học và học kỳ theo trường. | refactor/n2-01-admin-model | Chưa bắt đầu |  | Vòng 1. Chỉ add đúng file ở mã công việc này. | Người 1 | Review đạt; không trùng file với commit khác; kiểm tra đúng chức năng trước merge.
N3-01 | Người 3 | 3 | Cấu trúc lớp chủ nhiệm | refactor(homeroom): extract class management modules | — | features/homeroom/types.ts features/homeroom/officer-config.ts features/homeroom/class-management.tsx features/homeroom/groups.tsx features/homeroom/officers.tsx | Không | TypeScript; lớp, tổ và cán sự. | refactor/n3-01-homeroom-core | Chưa bắt đầu |  | Vòng 1. Chỉ add đúng file ở mã công việc này. | Người 1 | Review đạt; không trùng file với commit khác; kiểm tra đúng chức năng trước merge.
N4-01 | Người 4 | 4 | Không gian giáo viên | refactor(teacher): extract teaching workspace | — | features/teacher/shared.ts features/teacher/join-class.tsx features/teacher/attendance.tsx | N1-01 | TypeScript; tham gia lớp và điểm danh. | refactor/n4-01-teacher-core | Chưa bắt đầu |  | Vòng 1. Chỉ add đúng file ở mã công việc này. | Người 1 | Review đạt; không trùng file với commit khác; kiểm tra đúng chức năng trước merge.
N5-01 | Người 5 | 5 | Không gian học sinh | refactor(student): extract student workspace | — | features/student/first-login.tsx features/student/gradebook.tsx features/student/officer-workspace.tsx features/student/content.tsx | N1-01 | TypeScript; đổi mật khẩu và xem kết quả. | refactor/n5-01-student-workspace | Chưa bắt đầu |  | Vòng 1. Chỉ add đúng file ở mã công việc này. | Người 1 | Review đạt; không trùng file với commit khác; kiểm tra đúng chức năng trước merge.
N1-02 | Người 1 | 6 | Trang quản trị theo vai trò | refactor(pages): connect role workspaces | — | app/admin/page.tsx app/homeroom/page.tsx app/teacher/page.tsx app/student/page.tsx app/parent/page.tsx | N1-01, N3-01, N4-01, N5-01 | TypeScript; mỗi vai trò vào đúng màn hình. | refactor/n1-02-role-pages | Chưa bắt đầu |  | Vòng 2. Chỉ add đúng file ở mã công việc này. | Người 2 | Review đạt; không trùng file với commit khác; kiểm tra đúng chức năng trước merge.
N2-02 | Người 2 | 7 | Tạo tài khoản trong trường | feat(admin): add school account creation | — | features/admin/grade-blocks.tsx features/admin/classes.tsx features/admin/accounts.tsx features/admin/content.tsx | N2-01 | Tạo GVCN, GVBM, học sinh, phụ huynh. | feat/n2-02-admin-accounts | Chưa bắt đầu |  | Vòng 2. Chỉ add đúng file ở mã công việc này. | Người 1 | Review đạt; không trùng file với commit khác; kiểm tra đúng chức năng trước merge.
N3-02 | Người 3 | 8 | Thi đua và duyệt điểm | refactor(homeroom): extract competition sections | — | features/homeroom/criteria.tsx features/homeroom/competition.tsx features/homeroom/weeks.tsx features/homeroom/approvals.tsx | N3-01 | Tiêu chí, tuần và duyệt điểm. | refactor/n3-02-competition | Chưa bắt đầu |  | Vòng 2. Chỉ add đúng file ở mã công việc này. | Người 1 | Review đạt; không trùng file với commit khác; kiểm tra đúng chức năng trước merge.
N4-02 | Người 4 | 9 | Sổ đầu bài và điểm kiểm tra | refactor(teacher): extract lesson assessment modules | — | features/teacher/lesson-book.tsx features/teacher/assessment-scores.tsx features/teacher/record-event.tsx api/_lib/teacher_engine.py api/_lib/attendance_engine.py | N4-01 | Sổ đầu bài, điểm và sự việc. | refactor/n4-02-teacher-records | Chưa bắt đầu |  | Vòng 2. Chỉ add đúng file ở mã công việc này. | Người 1 | Review đạt; không trùng file với commit khác; kiểm tra đúng chức năng trước merge.
N5-02 | Người 5 | 10 | Cơ sở dữ liệu nhiều trường | feat(schools): scope data by school | — | supabase/migrations/028_schools_and_staff_scope.sql supabase/migrations/029_school_scoped_rls.sql | Không | SQL staging; dữ liệu và RLS tách theo trường. | feat/n5-02-school-scope | Chưa bắt đầu |  | Vòng 2. Chỉ add đúng file ở mã công việc này. | Người 1 | Review đạt; không trùng file với commit khác; kiểm tra đúng chức năng trước merge.
N1-03 | Người 1 | 11 | Khởi tạo router FastAPI | refactor(api): register feature routers | — | api/index.py api/_routes/__init__.py api/_lib/__init__.py | N2-04, N3-04, N4-03, N5-04 | compileall; health và route được đăng ký. | refactor/n1-03-api-entrypoint | Chưa bắt đầu |  | Vòng 3. Chỉ add đúng file ở mã công việc này. | Người 2 | Review đạt; không trùng file với commit khác; kiểm tra đúng chức năng trước merge.
N2-03 | Người 2 | 12 | Danh sách giáo viên và vai trò | feat(admin): list teacher accounts with roles | — | features/admin/staff-accounts.tsx lib/ui/RoleBadge.tsx | N2-02 | Danh sách giáo viên, role, đổi mật khẩu, thu hồi và xóa. | feat/n2-03-teacher-list | Chưa bắt đầu |  | Vòng 3. Chỉ add đúng file ở mã công việc này. | Người 1 | Review đạt; không trùng file với commit khác; kiểm tra đúng chức năng trước merge.
N3-03 | Người 3 | 13 | Học sinh và tài khoản lớp | refactor(homeroom): extract student account flows | — | features/homeroom/import-students.tsx features/homeroom/student-accounts.tsx api/_lib/import_engine.py api/_routes/student_import.py | N3-01 | Import và cấp tài khoản học sinh theo lớp. | refactor/n3-03-student-accounts | Chưa bắt đầu |  | Vòng 3. Chỉ add đúng file ở mã công việc này. | Người 1 | Review đạt; không trùng file với commit khác; kiểm tra đúng chức năng trước merge.
N4-03 | Người 4 | 14 | API giáo viên | refactor(api): extract teacher learning routes | — | api/_routes/teacher.py api/_routes/attendance.py api/_routes/lesson_book.py api/_routes/assessments.py api/_lib/lesson_book_engine.py api/_lib/assessment_engine.py | N4-02 | compileall; API giáo viên, điểm danh, sổ đầu bài. | refactor/n4-03-teacher-api | Chưa bắt đầu |  | Vòng 3. Chỉ add đúng file ở mã công việc này. | Người 1 | Review đạt; không trùng file với commit khác; kiểm tra đúng chức năng trước merge.
N5-03 | Người 5 | 15 | Admin hệ thống và chọn trường | feat(system): manage school principals and staff | — | app/system/page.tsx api/_routes/system.py api/_lib/system_engine.py | N5-02 | Tạo trường, tạo hiệu trưởng, danh sách nhân sự có role. | feat/n5-03-system-accounts | Chưa bắt đầu |  | Vòng 3. Chỉ add đúng file ở mã công việc này. | Người 1 | Review đạt; không trùng file với commit khác; kiểm tra đúng chức năng trước merge.
N1-04 | Người 1 | 16 | Tài liệu triển khai | docs(schools): document deployment and roles | — | README.md docs/multi-school.md | N5-02, N5-03 | Hướng dẫn migration và quyền admin khớp code. | docs/n1-04-multischool | Chưa bắt đầu |  | Vòng 4. Chỉ add đúng file ở mã công việc này. | Người 2 | Review đạt; không trùng file với commit khác; kiểm tra đúng chức năng trước merge.
N2-04 | Người 2 | 17 | API quản lý giáo viên | feat(admin): manage teacher accounts by school | — | api/_routes/accounts.py api/_lib/admin_engine.py api/_lib/bulk_account_engine.py | N5-02 | API danh sách giáo viên có role, đặt mật khẩu, thu hồi, xóa. | feat/n2-04-staff-api | Chưa bắt đầu |  | Vòng 4. Chỉ add đúng file ở mã công việc này. | Người 1 | Review đạt; không trùng file với commit khác; kiểm tra đúng chức năng trước merge.
N3-04 | Người 3 | 18 | API chủ nhiệm và thi đua | refactor(api): extract homeroom competition routes | — | api/_routes/events.py api/_routes/officers.py api/_routes/scores.py api/_routes/weeks.py api/_lib/officer_engine.py api/_lib/score_engine.py api/_lib/week_engine.py | N3-01 | compileall; quyền chủ nhiệm và chốt tuần. | refactor/n3-04-homeroom-api | Chưa bắt đầu |  | Vòng 4. Chỉ add đúng file ở mã công việc này. | Người 1 | Review đạt; không trùng file với commit khác; kiểm tra đúng chức năng trước merge.
N4-04 | Người 4 | 19 | API trao đổi và báo cáo | refactor(api): extract communication report routes | — | api/_routes/communications.py api/_routes/parent_reports.py api/_routes/reports.py api/_routes/notifications.py api/_lib/class_communication_engine.py api/_lib/parent_report_engine.py api/_lib/report_engine.py api/_lib/notification_engine.py | N5-02 | compileall; diễn đàn, báo cáo và thông báo theo trường. | refactor/n4-04-communication-api | Chưa bắt đầu |  | Vòng 4. Chỉ add đúng file ở mã công việc này. | Người 1 | Review đạt; không trùng file với commit khác; kiểm tra đúng chức năng trước merge.
N5-04 | Người 5 | 20 | Quyền admin hệ thống và kiểm thử | feat(auth): add acting school access control | — | api/_lib/auth.py supabase/migrations/030_system_admin_role.sql supabase/migrations/031_bootstrap_system_admin.sql supabase/migrations/032_system_admin_grant_guard.sql supabase/migrations/033_system_admin_acting_school.sql tests/test_school_scope.py tests/test_system_admin.py tests/test_admin_staff.py | N5-02, N5-03, N2-04 | 17 test backend; TypeScript; admin chọn trường chỉ đọc dữ liệu trường đó. | feat/n5-04-acting-school | Chưa bắt đầu |  | Vòng 4. Chỉ add đúng file ở mã công việc này. | Người 1 | Review đạt; không trùng file với commit khác; kiểm tra đúng chức năng trước merge.

## Danh muc file
Phạm vi file theo công việc và người phụ trách
20 commit cho 5 người. Mỗi người 4 commit. Danh mục ưu tiên đúng file đã tách và chức năng đa trường/tài khoản mới.
Người phụ trách | Mã commit | Đường dẫn file | Thư mục chứa | Tên commit | Lưu ý
Người 1 | N1-01 | app/page.tsx | app/ | refactor(shell): centralize role navigation | Chỉ git add file này trong commit được chỉ định.
Người 1 | N1-01 | lib/supabaseClient.ts | lib/ | refactor(shell): centralize role navigation | Chỉ git add file này trong commit được chỉ định.
Người 1 | N1-01 | lib/ui/AppShell.tsx | lib/ui/ | refactor(shell): centralize role navigation | Chỉ git add file này trong commit được chỉ định.
Người 1 | N1-01 | lib/useRoleGuard.tsx | lib/ | refactor(shell): centralize role navigation | Chỉ git add file này trong commit được chỉ định.
Người 2 | N2-01 | features/admin/types.ts | features/admin/ | refactor(admin): extract school management model | Chỉ git add file này trong commit được chỉ định.
Người 2 | N2-01 | features/admin/model.ts | features/admin/ | refactor(admin): extract school management model | Chỉ git add file này trong commit được chỉ định.
Người 2 | N2-01 | features/admin/school-years.tsx | features/admin/ | refactor(admin): extract school management model | Chỉ git add file này trong commit được chỉ định.
Người 2 | N2-01 | features/admin/academic-terms.tsx | features/admin/ | refactor(admin): extract school management model | Chỉ git add file này trong commit được chỉ định.
Người 3 | N3-01 | features/homeroom/types.ts | features/homeroom/ | refactor(homeroom): extract class management modules | Chỉ git add file này trong commit được chỉ định.
Người 3 | N3-01 | features/homeroom/officer-config.ts | features/homeroom/ | refactor(homeroom): extract class management modules | Chỉ git add file này trong commit được chỉ định.
Người 3 | N3-01 | features/homeroom/class-management.tsx | features/homeroom/ | refactor(homeroom): extract class management modules | Chỉ git add file này trong commit được chỉ định.
Người 3 | N3-01 | features/homeroom/groups.tsx | features/homeroom/ | refactor(homeroom): extract class management modules | Chỉ git add file này trong commit được chỉ định.
Người 3 | N3-01 | features/homeroom/officers.tsx | features/homeroom/ | refactor(homeroom): extract class management modules | Chỉ git add file này trong commit được chỉ định.
Người 4 | N4-01 | features/teacher/shared.ts | features/teacher/ | refactor(teacher): extract teaching workspace | Chỉ git add file này trong commit được chỉ định.
Người 4 | N4-01 | features/teacher/join-class.tsx | features/teacher/ | refactor(teacher): extract teaching workspace | Chỉ git add file này trong commit được chỉ định.
Người 4 | N4-01 | features/teacher/attendance.tsx | features/teacher/ | refactor(teacher): extract teaching workspace | Chỉ git add file này trong commit được chỉ định.
Người 5 | N5-01 | features/student/first-login.tsx | features/student/ | refactor(student): extract student workspace | Chỉ git add file này trong commit được chỉ định.
Người 5 | N5-01 | features/student/gradebook.tsx | features/student/ | refactor(student): extract student workspace | Chỉ git add file này trong commit được chỉ định.
Người 5 | N5-01 | features/student/officer-workspace.tsx | features/student/ | refactor(student): extract student workspace | Chỉ git add file này trong commit được chỉ định.
Người 5 | N5-01 | features/student/content.tsx | features/student/ | refactor(student): extract student workspace | Chỉ git add file này trong commit được chỉ định.
Người 1 | N1-02 | app/admin/page.tsx | app/admin/ | refactor(pages): connect role workspaces | Chỉ git add file này trong commit được chỉ định.
Người 1 | N1-02 | app/homeroom/page.tsx | app/homeroom/ | refactor(pages): connect role workspaces | Chỉ git add file này trong commit được chỉ định.
Người 1 | N1-02 | app/teacher/page.tsx | app/teacher/ | refactor(pages): connect role workspaces | Chỉ git add file này trong commit được chỉ định.
Người 1 | N1-02 | app/student/page.tsx | app/student/ | refactor(pages): connect role workspaces | Chỉ git add file này trong commit được chỉ định.
Người 1 | N1-02 | app/parent/page.tsx | app/parent/ | refactor(pages): connect role workspaces | Chỉ git add file này trong commit được chỉ định.
Người 2 | N2-02 | features/admin/grade-blocks.tsx | features/admin/ | feat(admin): add school account creation | Chỉ git add file này trong commit được chỉ định.
Người 2 | N2-02 | features/admin/classes.tsx | features/admin/ | feat(admin): add school account creation | Chỉ git add file này trong commit được chỉ định.
Người 2 | N2-02 | features/admin/accounts.tsx | features/admin/ | feat(admin): add school account creation | Chỉ git add file này trong commit được chỉ định.
Người 2 | N2-02 | features/admin/content.tsx | features/admin/ | feat(admin): add school account creation | Chỉ git add file này trong commit được chỉ định.
Người 3 | N3-02 | features/homeroom/criteria.tsx | features/homeroom/ | refactor(homeroom): extract competition sections | Chỉ git add file này trong commit được chỉ định.
Người 3 | N3-02 | features/homeroom/competition.tsx | features/homeroom/ | refactor(homeroom): extract competition sections | Chỉ git add file này trong commit được chỉ định.
Người 3 | N3-02 | features/homeroom/weeks.tsx | features/homeroom/ | refactor(homeroom): extract competition sections | Chỉ git add file này trong commit được chỉ định.
Người 3 | N3-02 | features/homeroom/approvals.tsx | features/homeroom/ | refactor(homeroom): extract competition sections | Chỉ git add file này trong commit được chỉ định.
Người 4 | N4-02 | features/teacher/lesson-book.tsx | features/teacher/ | refactor(teacher): extract lesson assessment modules | Chỉ git add file này trong commit được chỉ định.
Người 4 | N4-02 | features/teacher/assessment-scores.tsx | features/teacher/ | refactor(teacher): extract lesson assessment modules | Chỉ git add file này trong commit được chỉ định.
Người 4 | N4-02 | features/teacher/record-event.tsx | features/teacher/ | refactor(teacher): extract lesson assessment modules | Chỉ git add file này trong commit được chỉ định.
Người 4 | N4-02 | api/_lib/teacher_engine.py | api/_lib/ | refactor(teacher): extract lesson assessment modules | Chỉ git add file này trong commit được chỉ định.
Người 4 | N4-02 | api/_lib/attendance_engine.py | api/_lib/ | refactor(teacher): extract lesson assessment modules | Chỉ git add file này trong commit được chỉ định.
Người 5 | N5-02 | supabase/migrations/028_schools_and_staff_scope.sql | supabase/migrations/ | feat(schools): scope data by school | Chỉ git add file này trong commit được chỉ định.
Người 5 | N5-02 | supabase/migrations/029_school_scoped_rls.sql | supabase/migrations/ | feat(schools): scope data by school | Chỉ git add file này trong commit được chỉ định.
Người 1 | N1-03 | api/index.py | api/ | refactor(api): register feature routers | Chỉ git add file này trong commit được chỉ định.
Người 1 | N1-03 | api/_routes/__init__.py | api/_routes/ | refactor(api): register feature routers | Chỉ git add file này trong commit được chỉ định.
Người 1 | N1-03 | api/_lib/__init__.py | api/_lib/ | refactor(api): register feature routers | Chỉ git add file này trong commit được chỉ định.
Người 2 | N2-03 | features/admin/staff-accounts.tsx | features/admin/ | feat(admin): list teacher accounts with roles | Chỉ git add file này trong commit được chỉ định.
Người 2 | N2-03 | lib/ui/RoleBadge.tsx | lib/ui/ | feat(admin): list teacher accounts with roles | Chỉ git add file này trong commit được chỉ định.
Người 3 | N3-03 | features/homeroom/import-students.tsx | features/homeroom/ | refactor(homeroom): extract student account flows | Chỉ git add file này trong commit được chỉ định.
Người 3 | N3-03 | features/homeroom/student-accounts.tsx | features/homeroom/ | refactor(homeroom): extract student account flows | Chỉ git add file này trong commit được chỉ định.
Người 3 | N3-03 | api/_lib/import_engine.py | api/_lib/ | refactor(homeroom): extract student account flows | Chỉ git add file này trong commit được chỉ định.
Người 3 | N3-03 | api/_routes/student_import.py | api/_routes/ | refactor(homeroom): extract student account flows | Chỉ git add file này trong commit được chỉ định.
Người 4 | N4-03 | api/_routes/teacher.py | api/_routes/ | refactor(api): extract teacher learning routes | Chỉ git add file này trong commit được chỉ định.
Người 4 | N4-03 | api/_routes/attendance.py | api/_routes/ | refactor(api): extract teacher learning routes | Chỉ git add file này trong commit được chỉ định.
Người 4 | N4-03 | api/_routes/lesson_book.py | api/_routes/ | refactor(api): extract teacher learning routes | Chỉ git add file này trong commit được chỉ định.
Người 4 | N4-03 | api/_routes/assessments.py | api/_routes/ | refactor(api): extract teacher learning routes | Chỉ git add file này trong commit được chỉ định.
Người 4 | N4-03 | api/_lib/lesson_book_engine.py | api/_lib/ | refactor(api): extract teacher learning routes | Chỉ git add file này trong commit được chỉ định.
Người 4 | N4-03 | api/_lib/assessment_engine.py | api/_lib/ | refactor(api): extract teacher learning routes | Chỉ git add file này trong commit được chỉ định.
Người 5 | N5-03 | app/system/page.tsx | app/system/ | feat(system): manage school principals and staff | Chỉ git add file này trong commit được chỉ định.
Người 5 | N5-03 | api/_routes/system.py | api/_routes/ | feat(system): manage school principals and staff | Chỉ git add file này trong commit được chỉ định.
Người 5 | N5-03 | api/_lib/system_engine.py | api/_lib/ | feat(system): manage school principals and staff | Chỉ git add file này trong commit được chỉ định.
Người 1 | N1-04 | README.md | . | docs(schools): document deployment and roles | Chỉ git add file này trong commit được chỉ định.
Người 1 | N1-04 | docs/multi-school.md | docs/ | docs(schools): document deployment and roles | Chỉ git add file này trong commit được chỉ định.
Người 2 | N2-04 | api/_routes/accounts.py | api/_routes/ | feat(admin): manage teacher accounts by school | Chỉ git add file này trong commit được chỉ định.
Người 2 | N2-04 | api/_lib/admin_engine.py | api/_lib/ | feat(admin): manage teacher accounts by school | Chỉ git add file này trong commit được chỉ định.
Người 2 | N2-04 | api/_lib/bulk_account_engine.py | api/_lib/ | feat(admin): manage teacher accounts by school | Chỉ git add file này trong commit được chỉ định.
Người 3 | N3-04 | api/_routes/events.py | api/_routes/ | refactor(api): extract homeroom competition routes | Chỉ git add file này trong commit được chỉ định.
Người 3 | N3-04 | api/_routes/officers.py | api/_routes/ | refactor(api): extract homeroom competition routes | Chỉ git add file này trong commit được chỉ định.
Người 3 | N3-04 | api/_routes/scores.py | api/_routes/ | refactor(api): extract homeroom competition routes | Chỉ git add file này trong commit được chỉ định.
Người 3 | N3-04 | api/_routes/weeks.py | api/_routes/ | refactor(api): extract homeroom competition routes | Chỉ git add file này trong commit được chỉ định.
Người 3 | N3-04 | api/_lib/officer_engine.py | api/_lib/ | refactor(api): extract homeroom competition routes | Chỉ git add file này trong commit được chỉ định.
Người 3 | N3-04 | api/_lib/score_engine.py | api/_lib/ | refactor(api): extract homeroom competition routes | Chỉ git add file này trong commit được chỉ định.
Người 3 | N3-04 | api/_lib/week_engine.py | api/_lib/ | refactor(api): extract homeroom competition routes | Chỉ git add file này trong commit được chỉ định.
Người 4 | N4-04 | api/_routes/communications.py | api/_routes/ | refactor(api): extract communication report routes | Chỉ git add file này trong commit được chỉ định.
Người 4 | N4-04 | api/_routes/parent_reports.py | api/_routes/ | refactor(api): extract communication report routes | Chỉ git add file này trong commit được chỉ định.
Người 4 | N4-04 | api/_routes/reports.py | api/_routes/ | refactor(api): extract communication report routes | Chỉ git add file này trong commit được chỉ định.
Người 4 | N4-04 | api/_routes/notifications.py | api/_routes/ | refactor(api): extract communication report routes | Chỉ git add file này trong commit được chỉ định.
Người 4 | N4-04 | api/_lib/class_communication_engine.py | api/_lib/ | refactor(api): extract communication report routes | Chỉ git add file này trong commit được chỉ định.
Người 4 | N4-04 | api/_lib/parent_report_engine.py | api/_lib/ | refactor(api): extract communication report routes | Chỉ git add file này trong commit được chỉ định.
Người 4 | N4-04 | api/_lib/report_engine.py | api/_lib/ | refactor(api): extract communication report routes | Chỉ git add file này trong commit được chỉ định.
Người 4 | N4-04 | api/_lib/notification_engine.py | api/_lib/ | refactor(api): extract communication report routes | Chỉ git add file này trong commit được chỉ định.
Người 5 | N5-04 | api/_lib/auth.py | api/_lib/ | feat(auth): add acting school access control | Chỉ git add file này trong commit được chỉ định.
Người 5 | N5-04 | supabase/migrations/030_system_admin_role.sql | supabase/migrations/ | feat(auth): add acting school access control | Chỉ git add file này trong commit được chỉ định.
Người 5 | N5-04 | supabase/migrations/031_bootstrap_system_admin.sql | supabase/migrations/ | feat(auth): add acting school access control | Chỉ git add file này trong commit được chỉ định.
Người 5 | N5-04 | supabase/migrations/032_system_admin_grant_guard.sql | supabase/migrations/ | feat(auth): add acting school access control | Chỉ git add file này trong commit được chỉ định.
Người 5 | N5-04 | supabase/migrations/033_system_admin_acting_school.sql | supabase/migrations/ | feat(auth): add acting school access control | Chỉ git add file này trong commit được chỉ định.
Người 5 | N5-04 | tests/test_school_scope.py | tests/ | feat(auth): add acting school access control | Chỉ git add file này trong commit được chỉ định.
Người 5 | N5-04 | tests/test_system_admin.py | tests/ | feat(auth): add acting school access control | Chỉ git add file này trong commit được chỉ định.
Người 5 | N5-04 | tests/test_admin_staff.py | tests/ | feat(auth): add acting school access control | Chỉ git add file này trong commit được chỉ định.

## MEMBER
HƯỚNG DẪN GIT — MEMBER
Clone từ develop sạch. Chỉ chép và git add các file thuộc đúng mã công việc trong Kế hoạch commit.
BƯỚC | THAO TÁC | LỆNH
02 | Tạo nhánh | git status git fetch origin git branch <TEN_NHANH> origin/develop git checkout <TEN_NHANH>
| Ví dụ tạo nhánh | git branch refactor/n3-01-nen-lop-chu-nhiem origin/develop git checkout refactor/n3-01-nen-lop-chu-nhiem
03 | Xem thay đổi | git status git diff git diff --check
04A | Chọn file | git add -- "<FILE_1>" "<FILE_2>"
| Ví dụ chọn file | git add -- "features/admin/staff-accounts.tsx" "lib/ui/RoleBadge.tsx"
04B | Chọn thư mục độc quyền | git add -- "<THU_MUC_1>/" "<THU_MUC_2>/"
| Ví dụ chọn thư mục | git add -- "supabase/migrations/028_schools_and_staff_scope.sql" "supabase/migrations/029_school_scoped_rls.sql"
04C | Kết hợp file và thư mục | git add -- "<THU_MUC_1>/" "<THU_MUC_2>/" "<FILE>"
| Ví dụ kết hợp | Không áp dụng trong 20 commit này; chọn đúng từng file ở sheet Danh muc file.
05 | Commit và push lần đầu | git diff --cached git diff --cached --check git commit -m "<NOI_DUNG_COMMIT>" git push -u origin <TEN_NHANH>
06 | Push lần tiếp theo | git add -- "<FILE_HOAC_THU_MUC>" git diff --cached git commit -m "<NOI_DUNG_COMMIT>" git push
07 | Mở PR — GitHub CLI | gh pr create --base develop --head <TEN_NHANH> --title "<TIEU_DE>" --body "<NOI_DUNG>"
08 | Cập nhật nhánh cá nhân | git fetch origin git merge origin/develop git push
09 | Sau khi sửa conflict | git add -- "<FILE_DA_SUA_CONFLICT>" git diff --name-only --diff-filter=U git diff --cached --check git commit --no-edit git push
| Hủy merge đang conflict | git merge --abort
10 | Tạo nhánh cho việc mới | git status git fetch origin git branch <TEN_NHANH_MOI> origin/develop git checkout <TEN_NHANH_MOI>
Không git add cả dự án. Với source hoàn chỉnh, chỉ chép file thuộc mã công việc của mình vào clone sạch.
Bước 04 chỉ chọn đúng file/thư mục trong Danh mục file; luôn xem git diff --cached trước commit.
Các migration 028–033 phải merge đúng thứ tự. Kiểm tra role và phạm vi trường trước khi mở PR.

## LEAD
HƯỚNG DẪN GIT — LEAD
Review và merge theo Kế hoạch commit. Merge migration nền nhiều trường trước API và giao diện liên quan.
BƯỚC | THAO TÁC | LỆNH
01 | Tạo develop từ main gốc — một lần nếu chưa có | git fetch origin git branch develop origin/main git checkout develop git push -u origin develop
02 | Xem PR | gh pr list --base develop gh pr view <SO_PR> gh pr diff <SO_PR>
03 | Yêu cầu sửa | gh pr review <SO_PR> --request-changes --body "<NOI_DUNG_CAN_SUA>"
04 | Duyệt PR của member | gh pr review <SO_PR> --approve
05 | Merge PR vào develop | gh pr merge <SO_PR> --merge
06 | Cập nhật code | git checkout develop git pull --ff-only origin develop
20 commit được chia đều: mỗi thành viên có 4 commit. Không nhận PR trùng file hoặc sai thứ tự phụ thuộc.
Chỉ merge PR đã kiểm tra git diff, TypeScript/Python và các chức năng bị ảnh hưởng.
Sau các commit tài khoản, kiểm tra System admin thấy nhân sự trường kèm role; Admin thấy giáo viên trường kèm role.

## Quy tac Git
QUY TẮC TÊN NHÁNH VÀ COMMIT
Tên nhánh | <type>/<task-id>-<description> | refactor/n3-01-homeroom-core
Tên commit | <type>(<scope>): <description> | refactor(homeroom): extract class structure
Loại | Khi sử dụng | Ví dụ
feat | Thêm chức năng mới | feat(students): add Excel import preview
fix | Sửa lỗi | fix(auth): reject disabled accounts
refactor | Đổi cấu trúc, giữ hành vi | refactor(api): extract competition routers
test | Thêm hoặc sửa kiểm thử | test(scoring): cover score boundaries
docs | Cập nhật tài liệu | docs(setup): update database instructions
style | Format code, giữ logic | style(students): format student form
chore | Bảo trì hoặc dependency | chore(deps): update dependencies
ci | Cấu hình CI/CD | ci(checks): add build workflow
build | Cấu hình build | build(next): update build configuration
perf | Cải thiện hiệu năng | perf(reports): reduce database queries
revert | Hoàn tác thay đổi | revert: restore previous scoring logic
Cách viết | Chỉ commit file đã thay đổi thật. BASE là file đã có trên main, không tạo commit giả để đủ số.
Chọn loại | feat chỉ dùng khi thêm chức năng. Nếu chức năng đã có, dùng fix/refactor/test theo thay đổi thực tế.
Thay đổi không tương thích | <type>(<scope>)!: <description> | feat(api)!: change student response format