## Ke hoach commit
Mã công việc | Người phụ trách | Lượt push mẫu | Chức năng | Tên commit đề xuất | Thư mục phụ trách | File phụ trách | Phụ thuộc / phối hợp | Kiểm tra nghiệp vụ | Nhánh chức năng | Trạng thái | Thời Gian Push Code | Lịch và lưu ý | Người review | Điều kiện merge
N1-01 | Người 1 | 1 | Cơ sở dữ liệu nhiều trường | feat(db): add school and staff scope migrations | — | supabase/migrations/028_schools_and_staff_scope.sql supabase/migrations/029_school_scoped_rls.sql | Nền đầu tiên; 029 áp dụng sau 028. Chưa chạy migration trên DB thật. | Kiểm thử migration/backfill và RLS trên staging; thử 2 trường, mỗi hiệu trưởng 1 trường, giáo viên chỉ 1 trường. | feat/n1-01-co-so-du-lieu-nhieu-truong | Chưa push |  | Lượt 1. Chỉ git add file/thư mục ghi ở dòng này; merge theo phụ thuộc. | Người 2 | Review và kiểm tra tương ứng đạt trên develop; không trùng file với PR khác.
N1-02 | Người 1 | 2 | Xác thực và phạm vi trường | feat(auth): enforce single-school staff access | — | api/_lib/auth.py tests/test_school_scope.py docs/multi-school.md README.md | Chờ N1-01; backend dùng bảng phân công trường. Không triển khai lẻ lên production. | unittest 5 ca; kiểm tra từ chối truy cập khác trường và staff chưa gán trường. | feat/n1-02-xac-thuc-va-pham-vi-truong | Chưa push |  | Lượt 2. Chỉ git add file/thư mục ghi ở dòng này; merge theo phụ thuộc. | Người 2 | Review và kiểm tra tương ứng đạt trên develop; không trùng file với PR khác.
N2-01 | Người 2 | 3 | Kiểu dữ liệu và model Admin | refactor(admin): extract school-aware model and types | — | features/admin/types.ts features/admin/model.ts | Chờ N1-01; model Admin dùng school_id. | npx tsc --noEmit --incremental false; dữ liệu Admin không lẫn trường. | refactor/n2-01-kieu-du-lieu-va-model-admin | Chưa push |  | Lượt 3. Chỉ git add file/thư mục ghi ở dòng này; merge theo phụ thuộc. | Người 1 | Review và kiểm tra tương ứng đạt trên develop; không trùng file với PR khác.
N3-01 | Người 3 | 4 | Nền lớp chủ nhiệm | refactor(homeroom): extract class structure | — | features/homeroom/types.ts features/homeroom/officer-config.ts features/homeroom/class-management.tsx features/homeroom/groups.tsx features/homeroom/officers.tsx | Chờ N1-01; class-management có phạm vi trường, các module cùng dùng types. | TypeScript; danh sách lớp, tổ, cán bộ đúng trường. | refactor/n3-01-nen-lop-chu-nhiem | Chưa push |  | Lượt 4. Chỉ git add file/thư mục ghi ở dòng này; merge theo phụ thuộc. | Người 1 | Review và kiểm tra tương ứng đạt trên develop; không trùng file với PR khác.
N4-01 | Người 4 | 5 | Nền giáo viên và điểm danh | refactor(teacher): extract shared attendance modules | — | features/teacher/shared.ts features/teacher/join-class.tsx features/teacher/attendance.tsx | Chờ N1-02; shared.ts đi cùng component sử dụng. | TypeScript; thử tham gia lớp/điểm danh trong và ngoài trường. | refactor/n4-01-nen-giao-vien-va-diem-danh | Chưa push |  | Lượt 5. Chỉ git add file/thư mục ghi ở dòng này; merge theo phụ thuộc. | Người 1 | Review và kiểm tra tương ứng đạt trên develop; không trùng file với PR khác.
N5-01 | Người 5 | 6 | Không gian học sinh | refactor(student): extract student workspace | features/student/ | — | Thư mục này thuộc riêng N5-01; chưa đổi app/student/page.tsx. | TypeScript; đăng nhập lần đầu, sổ điểm, cán bộ lớp. | refactor/n5-01-khong-gian-hoc-sinh | Chưa push |  | Lượt 6. Chỉ git add file/thư mục ghi ở dòng này; merge theo phụ thuộc. | Người 1 | Review và kiểm tra tương ứng đạt trên develop; không trùng file với PR khác.
N2-02 | Người 2 | 7 | Năm học, học kỳ, khối và lớp | refactor(admin): extract school structure sections | — | features/admin/school-years.tsx features/admin/academic-terms.tsx features/admin/grade-blocks.tsx features/admin/classes.tsx | Chờ N2-01; các section dùng AdminModel. | TypeScript; tạo/xem năm học, học kỳ và lớp đúng trường. | refactor/n2-02-nam-hoc-hoc-ky-khoi-va-lop | Chưa push |  | Lượt 7. Chỉ git add file/thư mục ghi ở dòng này; merge theo phụ thuộc. | Người 1 | Review và kiểm tra tương ứng đạt trên develop; không trùng file với PR khác.
N3-02 | Người 3 | 8 | Thi đua và duyệt điểm | refactor(homeroom): extract competition sections | — | features/homeroom/criteria.tsx features/homeroom/competition.tsx features/homeroom/weeks.tsx features/homeroom/approvals.tsx | Chờ N3-01 (types.ts). | TypeScript; tiêu chí, tuần thi đua, duyệt điểm theo lớp. | refactor/n3-02-thi-dua-va-duyet-diem | Chưa push |  | Lượt 8. Chỉ git add file/thư mục ghi ở dòng này; merge theo phụ thuộc. | Người 1 | Review và kiểm tra tương ứng đạt trên develop; không trùng file với PR khác.
N4-02 | Người 4 | 9 | Sổ đầu bài, điểm và sự việc | refactor(teacher): extract lesson score event sections | — | features/teacher/lesson-book.tsx features/teacher/assessment-scores.tsx features/teacher/record-event.tsx | Chờ N4-01 (shared.ts). | TypeScript; thao tác chỉ ở lớp giáo viên được phân công. | refactor/n4-02-so-dau-bai-diem-va-su-viec | Chưa push |  | Lượt 9. Chỉ git add file/thư mục ghi ở dòng này; merge theo phụ thuộc. | Người 1 | Review và kiểm tra tương ứng đạt trên develop; không trùng file với PR khác.
N5-02 | Người 5 | 10 | Nhập và tạo tài khoản học sinh | feat(students): scope imports and accounts by school | — | features/homeroom/import-students.tsx features/homeroom/student-accounts.tsx api/_lib/import_engine.py api/_routes/student_import.py | Chờ N1-02 và N3-01; API index chưa đổi. | TypeScript/compileall; không import hoặc tạo tài khoản học sinh sang trường khác. | feat/n5-02-nhap-va-tao-tai-khoan-hoc-sinh | Chưa push |  | Lượt 10. Chỉ git add file/thư mục ghi ở dòng này; merge theo phụ thuộc. | Người 1 | Review và kiểm tra tương ứng đạt trên develop; không trùng file với PR khác.
N2-03 | Người 2 | 11 | Tài khoản và nội dung Admin | refactor(admin): extract accounts and content | — | features/admin/accounts.tsx features/admin/content.tsx | Chờ N2-01, N2-02; content dùng đủ section Admin. | TypeScript; tạo tài khoản đúng vai trò và trường. | refactor/n2-03-tai-khoan-va-noi-dung-admin | Chưa push |  | Lượt 11. Chỉ git add file/thư mục ghi ở dòng này; merge theo phụ thuộc. | Người 1 | Review và kiểm tra tương ứng đạt trên develop; không trùng file với PR khác.
N3-03 | Người 3 | 12 | Điểm, sổ đầu bài, báo cáo GVCN | refactor(homeroom): extract lesson and report sections | — | features/homeroom/assessment-scores.tsx features/homeroom/lesson-book.tsx features/homeroom/parent-reports.tsx | Chờ N3-01 (types.ts). | TypeScript; kiểm tra điểm, sổ đầu bài và báo cáo phụ huynh. | refactor/n3-03-diem-so-dau-bai-bao-cao-gvcn | Chưa push |  | Lượt 12. Chỉ git add file/thư mục ghi ở dòng này; merge theo phụ thuộc. | Người 1 | Review và kiểm tra tương ứng đạt trên develop; không trùng file với PR khác.
N4-03 | Người 4 | 13 | API giáo viên và điểm danh | feat(teacher): scope teacher and attendance API | — | api/_lib/teacher_engine.py api/_routes/teacher.py api/_routes/attendance.py | Chờ N1-02; thêm router trước khi nối index. | compileall; giáo viên không thao tác lớp trường khác. | feat/n4-03-api-giao-vien-va-diem-danh | Chưa push |  | Lượt 13. Chỉ git add file/thư mục ghi ở dòng này; merge theo phụ thuộc. | Người 1 | Review và kiểm tra tương ứng đạt trên develop; không trùng file với PR khác.
N5-03 | Người 5 | 14 | API trao đổi và báo cáo phụ huynh | feat(communication): scope class messages and parent reports | — | api/_lib/class_communication_engine.py api/_routes/communications.py api/_routes/parent_reports.py | Chờ N1-02; thêm router trước khi nối index. | compileall; thông tin lớp/báo cáo không lẫn trường. | feat/n5-03-api-trao-doi-va-bao-cao-phu-huynh | Chưa push |  | Lượt 14. Chỉ git add file/thư mục ghi ở dòng này; merge theo phụ thuộc. | Người 1 | Review và kiểm tra tương ứng đạt trên develop; không trùng file với PR khác.
N2-04 | Người 2 | 15 | API tài khoản và quản trị | feat(admin): scope account administration API | — | api/_lib/admin_engine.py api/_routes/__init__.py api/_routes/accounts.py | Chờ N1-02 và N2-03; thêm router trước khi nối index. | compileall; hiệu trưởng chỉ quản trị trường của mình. | feat/n2-04-api-tai-khoan-va-quan-tri | Chưa push |  | Lượt 15. Chỉ git add file/thư mục ghi ở dòng này; merge theo phụ thuộc. | Người 1 | Review và kiểm tra tương ứng đạt trên develop; không trùng file với PR khác.
N3-04 | Người 3 | 16 | API sự việc, cán bộ, điểm và tuần | refactor(api): extract competition routers | — | api/_routes/events.py api/_routes/officers.py api/_routes/scores.py api/_routes/weeks.py | Chờ N1-02; thêm router trước khi nối index. | compileall; phân quyền sự việc, chấm điểm và chốt tuần. | refactor/n3-04-api-su-viec-can-bo-diem-va-tuan | Chưa push |  | Lượt 16. Chỉ git add file/thư mục ghi ở dòng này; merge theo phụ thuộc. | Người 1 | Review và kiểm tra tương ứng đạt trên develop; không trùng file với PR khác.
N4-04 | Người 4 | 17 | API sổ đầu bài và điểm kiểm tra | refactor(api): extract lesson assessment routers | — | api/_routes/lesson_book.py api/_routes/assessments.py | Chờ N4-03; thêm router trước khi nối index. | compileall; sổ đầu bài/điểm đúng lớp và học kỳ. | refactor/n4-04-api-so-dau-bai-va-diem-kiem-tra | Chưa push |  | Lượt 17. Chỉ git add file/thư mục ghi ở dòng này; merge theo phụ thuộc. | Người 1 | Review và kiểm tra tương ứng đạt trên develop; không trùng file với PR khác.
N5-04 | Người 5 | 18 | API báo cáo và thông báo | feat(reports): scope reports and notifications by school | — | api/_lib/notification_engine.py api/_routes/reports.py api/_routes/notifications.py | Chờ N1-02; thêm router trước khi nối index. | compileall; báo cáo và thông báo không lẫn trường. | feat/n5-04-api-bao-cao-va-thong-bao | Chưa push |  | Lượt 18. Chỉ git add file/thư mục ghi ở dòng này; merge theo phụ thuộc. | Người 1 | Review và kiểm tra tương ứng đạt trên develop; không trùng file với PR khác.
N1-03 | Người 1 | 19 | Nối bốn trang vai trò | refactor(pages): connect extracted role features | — | app/admin/page.tsx app/homeroom/page.tsx app/teacher/page.tsx app/student/page.tsx | Chờ N2-01..03, N3-01..03, N4-01..02, N5-01..02. | npx tsc --noEmit --incremental false; smoke test cả 4 vai trò. | refactor/n1-03-noi-bon-trang-vai-tro | Chưa push |  | Lượt 19. Chỉ git add file/thư mục ghi ở dòng này; merge theo phụ thuộc. | Người 2 | Review và kiểm tra tương ứng đạt trên develop; không trùng file với PR khác.
N1-04 | Người 1 | 20 | Nối router và kiểm tra tích hợp | refactor(api): register school-scoped routers | — | api/index.py | Chờ toàn bộ router N2-04, N3-04, N4-03..04, N5-02..04. | compileall, unittest, OpenAPI và smoke test 2 trường; build Next.js trên môi trường cho phép ghi .next. | refactor/n1-04-noi-router-va-kiem-tra-tich-hop | Chưa push |  | Lượt 20. Chỉ git add file/thư mục ghi ở dòng này; merge theo phụ thuộc. | Người 2 | Review và kiểm tra tương ứng đạt trên develop; không trùng file với PR khác.

## Danh muc file
Phạm vi file theo công việc và người phụ trách
130 file dự án: 67 file nền không đổi (BASE), 51 file mới và 12 file đã sửa trong 20 commit. Không push lại file BASE nếu không có diff thật.
Người phụ trách | Mã commit | Đường dẫn file | Thư mục chứa | Tên commit | Lưu ý
Người 1 | N1-01 | supabase/migrations/028_schools_and_staff_scope.sql | supabase/migrations/ | feat(db): add school and staff scope migrations | File mới; git add đúng file.
Người 1 | N1-01 | supabase/migrations/029_school_scoped_rls.sql | supabase/migrations/ | feat(db): add school and staff scope migrations | File mới; git add đúng file.
Người 1 | N1-02 | api/_lib/auth.py | api/_lib/ | feat(auth): enforce single-school staff access | File đã sửa; chỉ commit khi các phụ thuộc đã merge.
Người 1 | N1-02 | tests/test_school_scope.py | tests/ | feat(auth): enforce single-school staff access | File mới; git add đúng file.
Người 1 | N1-02 | docs/multi-school.md | docs/ | feat(auth): enforce single-school staff access | File mới; git add đúng file.
Người 1 | N1-02 | README.md | . | feat(auth): enforce single-school staff access | File đã sửa; chỉ commit khi các phụ thuộc đã merge.
Người 2 | N2-01 | features/admin/types.ts | features/admin/ | refactor(admin): extract school-aware model and types | File mới; git add đúng file.
Người 2 | N2-01 | features/admin/model.ts | features/admin/ | refactor(admin): extract school-aware model and types | File mới; git add đúng file.
Người 3 | N3-01 | features/homeroom/types.ts | features/homeroom/ | refactor(homeroom): extract class structure | File mới; git add đúng file.
Người 3 | N3-01 | features/homeroom/officer-config.ts | features/homeroom/ | refactor(homeroom): extract class structure | File mới; git add đúng file.
Người 3 | N3-01 | features/homeroom/class-management.tsx | features/homeroom/ | refactor(homeroom): extract class structure | File mới; git add đúng file.
Người 3 | N3-01 | features/homeroom/groups.tsx | features/homeroom/ | refactor(homeroom): extract class structure | File mới; git add đúng file.
Người 3 | N3-01 | features/homeroom/officers.tsx | features/homeroom/ | refactor(homeroom): extract class structure | File mới; git add đúng file.
Người 4 | N4-01 | features/teacher/shared.ts | features/teacher/ | refactor(teacher): extract shared attendance modules | File mới; git add đúng file.
Người 4 | N4-01 | features/teacher/join-class.tsx | features/teacher/ | refactor(teacher): extract shared attendance modules | File mới; git add đúng file.
Người 4 | N4-01 | features/teacher/attendance.tsx | features/teacher/ | refactor(teacher): extract shared attendance modules | File mới; git add đúng file.
Người 5 | N5-01 | features/student/content.tsx | features/student/ | refactor(student): extract student workspace | File mới; có thể git add cả features/student/.
Người 5 | N5-01 | features/student/first-login.tsx | features/student/ | refactor(student): extract student workspace | File mới; có thể git add cả features/student/.
Người 5 | N5-01 | features/student/gradebook.tsx | features/student/ | refactor(student): extract student workspace | File mới; có thể git add cả features/student/.
Người 5 | N5-01 | features/student/officer-workspace.tsx | features/student/ | refactor(student): extract student workspace | File mới; có thể git add cả features/student/.
Người 2 | N2-02 | features/admin/school-years.tsx | features/admin/ | refactor(admin): extract school structure sections | File mới; git add đúng file.
Người 2 | N2-02 | features/admin/academic-terms.tsx | features/admin/ | refactor(admin): extract school structure sections | File mới; git add đúng file.
Người 2 | N2-02 | features/admin/grade-blocks.tsx | features/admin/ | refactor(admin): extract school structure sections | File mới; git add đúng file.
Người 2 | N2-02 | features/admin/classes.tsx | features/admin/ | refactor(admin): extract school structure sections | File mới; git add đúng file.
Người 3 | N3-02 | features/homeroom/criteria.tsx | features/homeroom/ | refactor(homeroom): extract competition sections | File mới; git add đúng file.
Người 3 | N3-02 | features/homeroom/competition.tsx | features/homeroom/ | refactor(homeroom): extract competition sections | File mới; git add đúng file.
Người 3 | N3-02 | features/homeroom/weeks.tsx | features/homeroom/ | refactor(homeroom): extract competition sections | File mới; git add đúng file.
Người 3 | N3-02 | features/homeroom/approvals.tsx | features/homeroom/ | refactor(homeroom): extract competition sections | File mới; git add đúng file.
Người 4 | N4-02 | features/teacher/lesson-book.tsx | features/teacher/ | refactor(teacher): extract lesson score event sections | File mới; git add đúng file.
Người 4 | N4-02 | features/teacher/assessment-scores.tsx | features/teacher/ | refactor(teacher): extract lesson score event sections | File mới; git add đúng file.
Người 4 | N4-02 | features/teacher/record-event.tsx | features/teacher/ | refactor(teacher): extract lesson score event sections | File mới; git add đúng file.
Người 5 | N5-02 | features/homeroom/import-students.tsx | features/homeroom/ | feat(students): scope imports and accounts by school | File mới; git add đúng file.
Người 5 | N5-02 | features/homeroom/student-accounts.tsx | features/homeroom/ | feat(students): scope imports and accounts by school | File mới; git add đúng file.
Người 5 | N5-02 | api/_lib/import_engine.py | api/_lib/ | feat(students): scope imports and accounts by school | File đã sửa; chỉ commit khi các phụ thuộc đã merge.
Người 5 | N5-02 | api/_routes/student_import.py | api/_routes/ | feat(students): scope imports and accounts by school | File mới; git add đúng file.
Người 2 | N2-03 | features/admin/accounts.tsx | features/admin/ | refactor(admin): extract accounts and content | File mới; git add đúng file.
Người 2 | N2-03 | features/admin/content.tsx | features/admin/ | refactor(admin): extract accounts and content | File mới; git add đúng file.
Người 3 | N3-03 | features/homeroom/assessment-scores.tsx | features/homeroom/ | refactor(homeroom): extract lesson and report sections | File mới; git add đúng file.
Người 3 | N3-03 | features/homeroom/lesson-book.tsx | features/homeroom/ | refactor(homeroom): extract lesson and report sections | File mới; git add đúng file.
Người 3 | N3-03 | features/homeroom/parent-reports.tsx | features/homeroom/ | refactor(homeroom): extract lesson and report sections | File mới; git add đúng file.
Người 4 | N4-03 | api/_lib/teacher_engine.py | api/_lib/ | feat(teacher): scope teacher and attendance API | File đã sửa; chỉ commit khi các phụ thuộc đã merge.
Người 4 | N4-03 | api/_routes/teacher.py | api/_routes/ | feat(teacher): scope teacher and attendance API | File mới; git add đúng file.
Người 4 | N4-03 | api/_routes/attendance.py | api/_routes/ | feat(teacher): scope teacher and attendance API | File mới; git add đúng file.
Người 5 | N5-03 | api/_lib/class_communication_engine.py | api/_lib/ | feat(communication): scope class messages and parent reports | File đã sửa; chỉ commit khi các phụ thuộc đã merge.
Người 5 | N5-03 | api/_routes/communications.py | api/_routes/ | feat(communication): scope class messages and parent reports | File mới; git add đúng file.
Người 5 | N5-03 | api/_routes/parent_reports.py | api/_routes/ | feat(communication): scope class messages and parent reports | File mới; git add đúng file.
Người 2 | N2-04 | api/_lib/admin_engine.py | api/_lib/ | feat(admin): scope account administration API | File đã sửa; chỉ commit khi các phụ thuộc đã merge.
Người 2 | N2-04 | api/_routes/__init__.py | api/_routes/ | feat(admin): scope account administration API | File mới; git add đúng file.
Người 2 | N2-04 | api/_routes/accounts.py | api/_routes/ | feat(admin): scope account administration API | File mới; git add đúng file.
Người 3 | N3-04 | api/_routes/events.py | api/_routes/ | refactor(api): extract competition routers | File mới; git add đúng file.
Người 3 | N3-04 | api/_routes/officers.py | api/_routes/ | refactor(api): extract competition routers | File mới; git add đúng file.
Người 3 | N3-04 | api/_routes/scores.py | api/_routes/ | refactor(api): extract competition routers | File mới; git add đúng file.
Người 3 | N3-04 | api/_routes/weeks.py | api/_routes/ | refactor(api): extract competition routers | File mới; git add đúng file.
Người 4 | N4-04 | api/_routes/lesson_book.py | api/_routes/ | refactor(api): extract lesson assessment routers | File mới; git add đúng file.
Người 4 | N4-04 | api/_routes/assessments.py | api/_routes/ | refactor(api): extract lesson assessment routers | File mới; git add đúng file.
Người 5 | N5-04 | api/_lib/notification_engine.py | api/_lib/ | feat(reports): scope reports and notifications by school | File đã sửa; chỉ commit khi các phụ thuộc đã merge.
Người 5 | N5-04 | api/_routes/reports.py | api/_routes/ | feat(reports): scope reports and notifications by school | File mới; git add đúng file.
Người 5 | N5-04 | api/_routes/notifications.py | api/_routes/ | feat(reports): scope reports and notifications by school | File mới; git add đúng file.
Người 1 | N1-03 | app/admin/page.tsx | app/admin/ | refactor(pages): connect extracted role features | File đã sửa; chỉ commit khi các phụ thuộc đã merge.
Người 1 | N1-03 | app/homeroom/page.tsx | app/homeroom/ | refactor(pages): connect extracted role features | File đã sửa; chỉ commit khi các phụ thuộc đã merge.
Người 1 | N1-03 | app/teacher/page.tsx | app/teacher/ | refactor(pages): connect extracted role features | File đã sửa; chỉ commit khi các phụ thuộc đã merge.
Người 1 | N1-03 | app/student/page.tsx | app/student/ | refactor(pages): connect extracted role features | File đã sửa; chỉ commit khi các phụ thuộc đã merge.
Người 1 | N1-04 | api/index.py | api/ | refactor(api): register school-scoped routers | File đã sửa; chỉ commit khi các phụ thuộc đã merge.
Người 1 | BASE | .env.example | . | Đã có ở nhánh nền | Không thuộc 20 commit; chỉ push khi có diff thật.
Người 1 | BASE | .gitignore | . | Đã có ở nhánh nền | Không thuộc 20 commit; chỉ push khi có diff thật.
Người 1 | BASE | .vercelignore | . | Đã có ở nhánh nền | Không thuộc 20 commit; chỉ push khi có diff thật.
Người 1 | BASE | api/_lib/__init__.py | api/_lib/ | Đã có ở nhánh nền | Không thuộc 20 commit; chỉ push khi có diff thật.
Người 1 | BASE | api/_lib/assessment_engine.py | api/_lib/ | Đã có ở nhánh nền | Không thuộc 20 commit; chỉ push khi có diff thật.
Người 1 | BASE | api/_lib/attendance_engine.py | api/_lib/ | Đã có ở nhánh nền | Không thuộc 20 commit; chỉ push khi có diff thật.
Người 1 | BASE | api/_lib/bulk_account_engine.py | api/_lib/ | Đã có ở nhánh nền | Không thuộc 20 commit; chỉ push khi có diff thật.
Người 1 | BASE | api/_lib/env_loader.py | api/_lib/ | Đã có ở nhánh nền | Không thuộc 20 commit; chỉ push khi có diff thật.
Người 1 | BASE | api/_lib/lesson_book_engine.py | api/_lib/ | Đã có ở nhánh nền | Không thuộc 20 commit; chỉ push khi có diff thật.
Người 1 | BASE | api/_lib/officer_engine.py | api/_lib/ | Đã có ở nhánh nền | Không thuộc 20 commit; chỉ push khi có diff thật.
Người 1 | BASE | api/_lib/parent_report_engine.py | api/_lib/ | Đã có ở nhánh nền | Không thuộc 20 commit; chỉ push khi có diff thật.
Người 1 | BASE | api/_lib/report_engine.py | api/_lib/ | Đã có ở nhánh nền | Không thuộc 20 commit; chỉ push khi có diff thật.
Người 1 | BASE | api/_lib/score_engine.py | api/_lib/ | Đã có ở nhánh nền | Không thuộc 20 commit; chỉ push khi có diff thật.
Người 1 | BASE | api/_lib/supabase_client.py | api/_lib/ | Đã có ở nhánh nền | Không thuộc 20 commit; chỉ push khi có diff thật.
Người 1 | BASE | api/_lib/week_engine.py | api/_lib/ | Đã có ở nhánh nền | Không thuộc 20 commit; chỉ push khi có diff thật.
Người 1 | BASE | api/requirements.txt | api/ | Đã có ở nhánh nền | Không thuộc 20 commit; chỉ push khi có diff thật.
Người 1 | BASE | app/globals.css | app/ | Đã có ở nhánh nền | Không thuộc 20 commit; chỉ push khi có diff thật.
Người 1 | BASE | app/layout.tsx | app/ | Đã có ở nhánh nền | Không thuộc 20 commit; chỉ push khi có diff thật.
Người 1 | BASE | app/page.tsx | app/ | Đã có ở nhánh nền | Không thuộc 20 commit; chỉ push khi có diff thật.
Người 1 | BASE | app/parent/page.tsx | app/parent/ | Đã có ở nhánh nền | Không thuộc 20 commit; chỉ push khi có diff thật.
Người 1 | BASE | lib/supabaseClient.ts | lib/ | Đã có ở nhánh nền | Không thuộc 20 commit; chỉ push khi có diff thật.
Người 1 | BASE | lib/ui/AppShell.tsx | lib/ui/ | Đã có ở nhánh nền | Không thuộc 20 commit; chỉ push khi có diff thật.
Người 1 | BASE | lib/ui/ClassCommunications.tsx | lib/ui/ | Đã có ở nhánh nền | Không thuộc 20 commit; chỉ push khi có diff thật.
Người 1 | BASE | lib/ui/Modal.tsx | lib/ui/ | Đã có ở nhánh nền | Không thuộc 20 commit; chỉ push khi có diff thật.
Người 1 | BASE | lib/ui/ScoreStamp.tsx | lib/ui/ | Đã có ở nhánh nền | Không thuộc 20 commit; chỉ push khi có diff thật.
Người 1 | BASE | lib/ui/Section.tsx | lib/ui/ | Đã có ở nhánh nền | Không thuộc 20 commit; chỉ push khi có diff thật.
Người 1 | BASE | lib/ui/Toast.tsx | lib/ui/ | Đã có ở nhánh nền | Không thuộc 20 commit; chỉ push khi có diff thật.
Người 1 | BASE | lib/useRoleGuard.tsx | lib/ | Đã có ở nhánh nền | Không thuộc 20 commit; chỉ push khi có diff thật.
Người 1 | BASE | next-env.d.ts | . | Đã có ở nhánh nền | Không thuộc 20 commit; chỉ push khi có diff thật.
Người 1 | BASE | next.config.js | . | Đã có ở nhánh nền | Không thuộc 20 commit; chỉ push khi có diff thật.
Người 1 | BASE | package-lock.json | . | Đã có ở nhánh nền | Không thuộc 20 commit; chỉ push khi có diff thật.
Người 1 | BASE | package.json | . | Đã có ở nhánh nền | Không thuộc 20 commit; chỉ push khi có diff thật.
Người 1 | BASE | postcss.config.js | . | Đã có ở nhánh nền | Không thuộc 20 commit; chỉ push khi có diff thật.
Người 1 | BASE | scripts/dev.mjs | scripts/ | Đã có ở nhánh nền | Không thuộc 20 commit; chỉ push khi có diff thật.
Người 1 | BASE | supabase/migrations/001_core_schema.sql | supabase/migrations/ | Đã có ở nhánh nền | Không thuộc 20 commit; chỉ push khi có diff thật.
Người 1 | BASE | supabase/migrations/002_scope_mapping.sql | supabase/migrations/ | Đã có ở nhánh nền | Không thuộc 20 commit; chỉ push khi có diff thật.
Người 1 | BASE | supabase/migrations/003_score_engine.sql | supabase/migrations/ | Đã có ở nhánh nền | Không thuộc 20 commit; chỉ push khi có diff thật.
Người 1 | BASE | supabase/migrations/004_attendance.sql | supabase/migrations/ | Đã có ở nhánh nền | Không thuộc 20 commit; chỉ push khi có diff thật.
Người 1 | BASE | supabase/migrations/005_audit_and_notifications.sql | supabase/migrations/ | Đã có ở nhánh nền | Không thuộc 20 commit; chỉ push khi có diff thật.
Người 1 | BASE | supabase/migrations/006_rls.sql | supabase/migrations/ | Đã có ở nhánh nền | Không thuộc 20 commit; chỉ push khi có diff thật.
Người 1 | BASE | supabase/migrations/007_seed_defaults.sql | supabase/migrations/ | Đã có ở nhánh nền | Không thuộc 20 commit; chỉ push khi có diff thật.
Người 1 | BASE | supabase/migrations/008_event_criteria_mapping.sql | supabase/migrations/ | Đã có ở nhánh nền | Không thuộc 20 commit; chỉ push khi có diff thật.
Người 1 | BASE | supabase/migrations/009_profile_notification_links.sql | supabase/migrations/ | Đã có ở nhánh nền | Không thuộc 20 commit; chỉ push khi có diff thật.
Người 1 | BASE | supabase/migrations/010_backfill_officer_scope_on_login.sql | supabase/migrations/ | Đã có ở nhánh nền | Không thuộc 20 commit; chỉ push khi có diff thật.
Người 1 | BASE | supabase/migrations/011_auth_profile_sync.sql | supabase/migrations/ | Đã có ở nhánh nền | Không thuộc 20 commit; chỉ push khi có diff thật.
Người 1 | BASE | supabase/migrations/012_integrity_guards.sql | supabase/migrations/ | Đã có ở nhánh nền | Không thuộc 20 commit; chỉ push khi có diff thật.
Người 1 | BASE | supabase/migrations/013_academic_terms_and_scope_triggers.sql | supabase/migrations/ | Đã có ở nhánh nền | Không thuộc 20 commit; chỉ push khi có diff thật.
Người 1 | BASE | supabase/migrations/014_enrollment_position.sql | supabase/migrations/ | Đã có ở nhánh nền | Không thuộc 20 commit; chỉ push khi có diff thật.
Người 1 | BASE | supabase/migrations/015_student_first_login_password.sql | supabase/migrations/ | Đã có ở nhánh nền | Không thuộc 20 commit; chỉ push khi có diff thật.
Người 1 | BASE | supabase/migrations/016_week_criteria_and_defaults.sql | supabase/migrations/ | Đã có ở nhánh nền | Không thuộc 20 commit; chỉ push khi có diff thật.
Người 1 | BASE | supabase/migrations/017_electronic_lesson_book.sql | supabase/migrations/ | Đã có ở nhánh nền | Không thuộc 20 commit; chỉ push khi có diff thật.
Người 1 | BASE | supabase/migrations/018_seed_default_subjects.sql | supabase/migrations/ | Đã có ở nhánh nền | Không thuộc 20 commit; chỉ push khi có diff thật.
Người 1 | BASE | supabase/migrations/019_assessment_scores.sql | supabase/migrations/ | Đã có ở nhánh nền | Không thuộc 20 commit; chỉ push khi có diff thật.
Người 1 | BASE | supabase/migrations/020_class_communications.sql | supabase/migrations/ | Đã có ở nhánh nền | Không thuộc 20 commit; chỉ push khi có diff thật.
Người 1 | BASE | supabase/migrations/021_simplify_feedback_approval.sql | supabase/migrations/ | Đã có ở nhánh nền | Không thuộc 20 commit; chỉ push khi có diff thật.
Người 1 | BASE | supabase/migrations/022_class_academic_terms.sql | supabase/migrations/ | Đã có ở nhánh nền | Không thuộc 20 commit; chỉ push khi có diff thật.
Người 1 | BASE | supabase/migrations/023_term_homeroom_and_weeks.sql | supabase/migrations/ | Đã có ở nhánh nền | Không thuộc 20 commit; chỉ push khi có diff thật.
Người 1 | BASE | supabase/migrations/024_close_term_revokes_homeroom_scope.sql | supabase/migrations/ | Đã có ở nhánh nền | Không thuộc 20 commit; chỉ push khi có diff thật.
Người 1 | BASE | supabase/migrations/025_student_parent_email.sql | supabase/migrations/ | Đã có ở nhánh nền | Không thuộc 20 commit; chỉ push khi có diff thật.
Người 1 | BASE | supabase/migrations/026_parent_weekly_email_reports.sql | supabase/migrations/ | Đã có ở nhánh nền | Không thuộc 20 commit; chỉ push khi có diff thật.
Người 1 | BASE | supabase/migrations/027_subject_teacher_term_scope.sql | supabase/migrations/ | Đã có ở nhánh nền | Không thuộc 20 commit; chỉ push khi có diff thật.
Người 1 | BASE | supabase/test_setup/00_fake_auth_schema.sql | supabase/test_setup/ | Đã có ở nhánh nền | Không thuộc 20 commit; chỉ push khi có diff thật.
Người 1 | BASE | supabase/test_setup/01_e2e_test.sql | supabase/test_setup/ | Đã có ở nhánh nền | Không thuộc 20 commit; chỉ push khi có diff thật.
Người 1 | BASE | supabase/test_setup/02_rls_test.sql | supabase/test_setup/ | Đã có ở nhánh nền | Không thuộc 20 commit; chỉ push khi có diff thật.
Người 1 | BASE | tailwind.config.js | . | Đã có ở nhánh nền | Không thuộc 20 commit; chỉ push khi có diff thật.
Người 1 | BASE | tsconfig.json | . | Đã có ở nhánh nền | Không thuộc 20 commit; chỉ push khi có diff thật.
Người 1 | BASE | vercel.json | . | Đã có ở nhánh nền | Không thuộc 20 commit; chỉ push khi có diff thật.

## MEMBER
HƯỚNG DẪN GIT — MEMBER
Clone từ origin/main sạch; chỉ chép file được giao từ source hoàn chỉnh. Push nhánh riêng, mở PR vào develop.
BƯỚC | THAO TÁC | LỆNH
02 | Tạo nhánh | git status git fetch origin git branch <TEN_NHANH> origin/develop git checkout <TEN_NHANH>
| Ví dụ tạo nhánh | git branch refactor/n3-01-nen-lop-chu-nhiem origin/develop git checkout refactor/n3-01-nen-lop-chu-nhiem
03 | Xem thay đổi | git status git diff git diff --check
04A | Chọn file | git add -- "<FILE_1>" "<FILE_2>"
| Ví dụ chọn file | git add -- "supabase/migrations/028_schools_and_staff_scope.sql" "supabase/migrations/029_school_scoped_rls.sql"
04B | Chọn thư mục độc quyền | git add -- "<THU_MUC_1>/" "<THU_MUC_2>/"
| Ví dụ chọn thư mục | git add -- "features/student/" # Chỉ N5-01 sở hữu cả thư mục
04C | Kết hợp file và thư mục | git add -- "<THU_MUC_1>/" "<THU_MUC_2>/" "<FILE>"
| Ví dụ kết hợp | Không áp dụng trong 20 commit này; chọn đúng từng file ở sheet Danh muc file.
05 | Commit và push lần đầu | git diff --cached git diff --cached --check git commit -m "<NOI_DUNG_COMMIT>" git push -u origin <TEN_NHANH>
06 | Push lần tiếp theo | git add -- "<FILE_HOAC_THU_MUC>" git diff --cached git commit -m "<NOI_DUNG_COMMIT>" git push
07 | Mở PR — GitHub CLI | gh pr create --base develop --head <TEN_NHANH> --title "<TIEU_DE>" --body "<NOI_DUNG>"
08 | Cập nhật nhánh cá nhân | git fetch origin git merge origin/develop git push
09 | Sau khi sửa conflict | git add -- "<FILE_DA_SUA_CONFLICT>" git diff --name-only --diff-filter=U git diff --cached --check git commit --no-edit git push
| Hủy merge đang conflict | git merge --abort
10 | Tạo nhánh cho việc mới | git status git fetch origin git branch <TEN_NHANH_MOI> origin/develop git checkout <TEN_NHANH_MOI>
Nếu được gửi toàn bộ source, chỉ chép file thuộc mã mình vào clone sạch; không chép cả .git hoặc add toàn dự án.
Bước 04 chỉ chọn đúng file/thư mục trong Danh mục file; luôn xem git diff --cached trước commit.
Đợi PR phụ thuộc merge. Không chạy migration production trước khi hoàn tất kiểm thử 2 trường trên staging.

## LEAD
HƯỚNG DẪN GIT — LEAD
Review và merge theo 20 lượt ở Kế hoạch commit; các entrypoint chỉ merge sau module phụ thuộc.
BƯỚC | THAO TÁC | LỆNH
01 | Tạo develop từ main gốc — một lần nếu chưa có | git fetch origin git branch develop origin/main git checkout develop git push -u origin develop
02 | Xem PR | gh pr list --base develop gh pr view <SO_PR> gh pr diff <SO_PR>
03 | Yêu cầu sửa | gh pr review <SO_PR> --request-changes --body "<NOI_DUNG_CAN_SUA>"
04 | Duyệt PR của member | gh pr review <SO_PR> --approve
05 | Merge PR vào develop | gh pr merge <SO_PR> --merge
06 | Cập nhật code | git checkout develop git pull --ff-only origin develop
Bắt đầu từ origin/main đang có 79 file nền; không đưa bản refactor hoàn chỉnh lên develop trước 20 lượt.
Chỉ merge PR đã kiểm tra git diff, TypeScript/Python và các chức năng bị ảnh hưởng.
Lead chỉ áp dụng migration 028 rồi 029 trên staging trước; kiểm thử phân quyền 2 trường và sao lưu DB trước production.

## Quy tac Git
QUY TẮC TÊN NHÁNH VÀ COMMIT
Tên nhánh | <type>/<task-id>-<description> | refactor/n3-01-homeroom-core
Tên commit | <type>(<scope>): <description> | refactor(homeroom): extract class structure
Loại | Khi sử dụng | Ví dụ
feat | Thêm chức năng mới | feat(students): add Excel import preview
fix | Sửa lỗi | fix(auth): reject disabled accounts
refactor | Đổi cấu trúc, giữ hành vi | refactor(api): extract competition routers
test | Thêm hoặc sửa kiểm thử | test(scoring): cover score boundaries
docs | Cập nhật tài liệu | docs(setup): update database instructions
style | Format code, giữ logic | style(students): format student form
chore | Bảo trì hoặc dependency | chore(deps): update dependencies
ci | Cấu hình CI/CD | ci(checks): add build workflow
build | Cấu hình build | build(next): update build configuration
perf | Cải thiện hiệu năng | perf(reports): reduce database queries
revert | Hoàn tác thay đổi | revert: restore previous scoring logic
Cách viết | Chỉ commit file đã thay đổi thật. BASE là file đã có trên main, không tạo commit giả để đủ số.
Chọn loại | feat chỉ dùng khi thêm chức năng. Nếu chức năng đã có, dùng fix/refactor/test theo thay đổi thực tế.
Thay đổi không tương thích | <type>(<scope>)!: <description> | feat(api)!: change student response format