## Ke hoach commit
PHÂN CÔNG PUSH SOURCE — 5 NGƯỜI / 20 COMMIT
141 file source/cấu hình được gán đúng 1 lần. Thứ tự 1–20 là thứ tự tích hợp vào develop của repo mới. Source đang được ghép; chỉ chạy toàn bộ app sau lượt 20.
Mã công việc | Người phụ trách | Thứ tự tích hợp | Chức năng | Tên commit | Nhánh | Thư mục có file | File phải chép / add | Phụ thuộc tích hợp | Kiểm tra | Trạng thái push | Thời gian thực tế | Lưu ý | Người review | Điều kiện tích hợp
N1-01 | Người 1 | 1 | Cấu hình dự án và môi trường mẫu | chore(project-config): add project config | n1-01-project-config | . scripts api | .env.example .gitignore .vercelignore next-env.d.ts next.config.js package-lock.json package.json postcss.config.js tailwind.config.js tsconfig.json vercel.json scripts/dev.mjs api/requirements.txt | Repo mới chưa có source | npm ci; đối chiếu .env.example; không đưa .env thật vào Git. | Chưa xác nhận |  | Chép nguyên file theo danh mục. Không yêu cầu toàn bộ app chạy ở bước ghép này. | Người 2 | Đúng danh mục, không trùng file; kiểm tra diff; review trước tích hợp.
N5-01 | Người 5 | 2 | Schema và RLS nền 001–016 | feat(database-core): add database core | n5-01-database-core | supabase/migrations | supabase/migrations/001_core_schema.sql supabase/migrations/002_scope_mapping.sql supabase/migrations/003_score_engine.sql supabase/migrations/004_attendance.sql supabase/migrations/005_audit_and_notifications.sql supabase/migrations/006_rls.sql supabase/migrations/007_seed_defaults.sql supabase/migrations/008_event_criteria_mapping.sql supabase/migrations/009_profile_notification_links.sql supabase/migrations/010_backfill_officer_scope_on_login.sql supabase/migrations/011_auth_profile_sync.sql supabase/migrations/012_integrity_guards.sql supabase/migrations/013_academic_terms_and_scope_triggers.sql supabase/migrations/014_enrollment_position.sql supabase/migrations/015_student_first_login_password.sql supabase/migrations/016_week_criteria_and_defaults.sql | Sau lượt 1: N1-01 | Đối chiếu thứ tự migration; chỉ thử trên database kiểm thử. | Chưa xác nhận |  | Chép nguyên file theo danh mục. Không yêu cầu toàn bộ app chạy ở bước ghép này. | Người 1 | Đúng danh mục, không trùng file; kiểm tra diff; review trước tích hợp.
N5-02 | Người 5 | 3 | Schema nghiệp vụ 017–027 | feat(database-features): add database features | n5-02-database-features | supabase/migrations | supabase/migrations/017_electronic_lesson_book.sql supabase/migrations/018_seed_default_subjects.sql supabase/migrations/019_assessment_scores.sql supabase/migrations/020_class_communications.sql supabase/migrations/021_simplify_feedback_approval.sql supabase/migrations/022_class_academic_terms.sql supabase/migrations/023_term_homeroom_and_weeks.sql supabase/migrations/024_close_term_revokes_homeroom_scope.sql supabase/migrations/025_student_parent_email.sql supabase/migrations/026_parent_weekly_email_reports.sql supabase/migrations/027_subject_teacher_term_scope.sql | Sau lượt 2: N5-01 | Chạy tiếp 017–027 sau 001–016 trong database kiểm thử. | Chưa xác nhận |  | Chép nguyên file theo danh mục. Không yêu cầu toàn bộ app chạy ở bước ghép này. | Người 1 | Đúng danh mục, không trùng file; kiểm tra diff; review trước tích hợp.
N5-03 | Người 5 | 4 | Đa trường và system admin 028–033 | feat(database-schools): add database schools | n5-03-database-schools | supabase/migrations | supabase/migrations/028_schools_and_staff_scope.sql supabase/migrations/029_school_scoped_rls.sql supabase/migrations/030_system_admin_role.sql supabase/migrations/031_bootstrap_system_admin.sql supabase/migrations/032_system_admin_grant_guard.sql supabase/migrations/033_system_admin_acting_school.sql | Sau lượt 3: N5-02 | Chạy tiếp 028–033; rà email bootstrap ở 031 trước triển khai. | Chưa xác nhận |  | Chép nguyên file theo danh mục. Không yêu cầu toàn bộ app chạy ở bước ghép này. | Người 1 | Đúng danh mục, không trùng file; kiểm tra diff; review trước tích hợp.
N1-02 | Người 1 | 5 | Kết nối, xác thực và UI dùng chung | feat(shared-foundation): add shared foundation | n1-02-shared-foundation | api/_lib lib lib/ui | api/_lib/__init__.py api/_lib/env_loader.py api/_lib/supabase_client.py api/_lib/auth.py lib/supabaseClient.ts lib/useRoleGuard.tsx lib/ui/AppShell.tsx lib/ui/ClassCommunications.tsx lib/ui/Modal.tsx lib/ui/RoleBadge.tsx lib/ui/ScoreStamp.tsx lib/ui/Section.tsx lib/ui/Toast.tsx | Sau lượt 4: N5-03 | Kiểm tra header chọn trường, role guard, thành phần UI chung sau ghép source. | Chưa xác nhận |  | Chép nguyên file theo danh mục. Không yêu cầu toàn bộ app chạy ở bước ghép này. | Người 2 | Đúng danh mục, không trùng file; kiểm tra diff; review trước tích hợp.
N2-01 | Người 2 | 6 | API tài khoản trong trường | feat(school-accounts-api): add school accounts api | n2-01-school-accounts-api | api/_lib api/_routes | api/_lib/admin_engine.py api/_lib/bulk_account_engine.py api/_routes/accounts.py | Sau lượt 5: N1-02 | Admin thấy giáo viên đúng trường kèm role; tạo/đổi mật khẩu/thu hồi đúng quyền. | Chưa xác nhận |  | Chép nguyên file theo danh mục. Không yêu cầu toàn bộ app chạy ở bước ghép này. | Người 1 | Đúng danh mục, không trùng file; kiểm tra diff; review trước tích hợp.
N3-01 | Người 3 | 7 | API lớp chủ nhiệm và thi đua | feat(homeroom-api): add homeroom api | n3-01-homeroom-api | api/_lib api/_routes | api/_lib/import_engine.py api/_lib/officer_engine.py api/_lib/score_engine.py api/_lib/week_engine.py api/_routes/student_import.py api/_routes/events.py api/_routes/officers.py api/_routes/scores.py api/_routes/weeks.py | Sau lượt 6: N2-01 | Import, cán sự, ghi điểm và chốt tuần; kiểm tra sau ghép router. | Chưa xác nhận |  | Chép nguyên file theo danh mục. Không yêu cầu toàn bộ app chạy ở bước ghép này. | Người 1 | Đúng danh mục, không trùng file; kiểm tra diff; review trước tích hợp.
N4-01 | Người 4 | 8 | API giảng dạy | feat(teaching-api): add teaching api | n4-01-teaching-api | api/_lib api/_routes | api/_lib/teacher_engine.py api/_lib/attendance_engine.py api/_lib/lesson_book_engine.py api/_lib/assessment_engine.py api/_routes/teacher.py api/_routes/attendance.py api/_routes/lesson_book.py api/_routes/assessments.py | Sau lượt 7: N3-01 | Điểm danh, sổ đầu bài, điểm kiểm tra; kiểm tra quyền giáo viên. | Chưa xác nhận |  | Chép nguyên file theo danh mục. Không yêu cầu toàn bộ app chạy ở bước ghép này. | Người 1 | Đúng danh mục, không trùng file; kiểm tra diff; review trước tích hợp.
N4-02 | Người 4 | 9 | API trao đổi, thông báo và báo cáo | feat(communication-api): add communication api | n4-02-communication-api | api/_lib api/_routes | api/_lib/class_communication_engine.py api/_lib/notification_engine.py api/_lib/parent_report_engine.py api/_lib/report_engine.py api/_routes/communications.py api/_routes/notifications.py api/_routes/parent_reports.py api/_routes/reports.py | Sau lượt 8: N4-01 | Thông báo, góp ý, báo cáo phụ huynh; xác nhận phạm vi trường. | Chưa xác nhận |  | Chép nguyên file theo danh mục. Không yêu cầu toàn bộ app chạy ở bước ghép này. | Người 1 | Đúng danh mục, không trùng file; kiểm tra diff; review trước tích hợp.
N5-04 | Người 5 | 10 | API hệ thống và bộ kiểm thử | feat(system-api-tests): add system api tests | n5-04-system-api-tests | api/_lib api/_routes tests supabase/test_setup | api/_lib/system_engine.py api/_routes/system.py tests/test_admin_staff.py tests/test_school_scope.py tests/test_system_admin.py supabase/test_setup/00_fake_auth_schema.sql supabase/test_setup/01_e2e_test.sql supabase/test_setup/02_rls_test.sql | Sau lượt 9: N4-02 | Chạy python -m unittest discover -s tests -q; SQL test chỉ trên DB thử nghiệm. | Chưa xác nhận |  | Chép nguyên file theo danh mục. Không yêu cầu toàn bộ app chạy ở bước ghép này. | Người 1 | Đúng danh mục, không trùng file; kiểm tra diff; review trước tích hợp.
N1-03 | Người 1 | 11 | Ghép router FastAPI | feat(api-entrypoint): add api entrypoint | n1-03-api-entrypoint | api/_routes api | api/_routes/__init__.py api/index.py | Sau lượt 10: N5-04 | Sau khi đủ engine/router: compileall, khởi động API và GET /api/health. | Chưa xác nhận |  | Chép nguyên file theo danh mục. Không yêu cầu toàn bộ app chạy ở bước ghép này. | Người 2 | Đúng danh mục, không trùng file; kiểm tra diff; review trước tích hợp.
N2-02 | Người 2 | 12 | UI quản lý năm học và lớp | feat(admin-structure): add admin structure | n2-02-admin-structure | features/admin | features/admin/types.ts features/admin/model.ts features/admin/school-years.tsx features/admin/academic-terms.tsx features/admin/grade-blocks.tsx features/admin/classes.tsx | Sau lượt 11: N1-03 | Kiểm tra năm học, học kỳ, khối và lớp đúng trường sau tích hợp. | Chưa xác nhận |  | Chép nguyên file theo danh mục. Không yêu cầu toàn bộ app chạy ở bước ghép này. | Người 1 | Đúng danh mục, không trùng file; kiểm tra diff; review trước tích hợp.
N2-03 | Người 2 | 13 | UI tài khoản và danh sách giáo viên | feat(admin-accounts): add admin accounts | n2-03-admin-accounts | features/admin | features/admin/accounts.tsx features/admin/staff-accounts.tsx features/admin/content.tsx | Sau lượt 12: N2-02 | Tạo tài khoản, danh sách giáo viên hiển thị role; kiểm tra đổi mật khẩu/xóa. | Chưa xác nhận |  | Chép nguyên file theo danh mục. Không yêu cầu toàn bộ app chạy ở bước ghép này. | Người 1 | Đúng danh mục, không trùng file; kiểm tra diff; review trước tích hợp.
N3-02 | Người 3 | 14 | UI chủ nhiệm và học sinh | feat(homeroom-students): add homeroom students | n3-02-homeroom-students | features/homeroom | features/homeroom/types.ts features/homeroom/officer-config.ts features/homeroom/class-management.tsx features/homeroom/groups.tsx features/homeroom/officers.tsx features/homeroom/import-students.tsx features/homeroom/student-accounts.tsx | Sau lượt 13: N2-03 | Lớp, tổ, cán sự, import và tài khoản học sinh/phụ huynh. | Chưa xác nhận |  | Chép nguyên file theo danh mục. Không yêu cầu toàn bộ app chạy ở bước ghép này. | Người 1 | Đúng danh mục, không trùng file; kiểm tra diff; review trước tích hợp.
N3-03 | Người 3 | 15 | UI thi đua và hồ sơ lớp | feat(homeroom-records): add homeroom records | n3-03-homeroom-records | features/homeroom | features/homeroom/criteria.tsx features/homeroom/competition.tsx features/homeroom/weeks.tsx features/homeroom/approvals.tsx features/homeroom/lesson-book.tsx features/homeroom/assessment-scores.tsx features/homeroom/parent-reports.tsx | Sau lượt 14: N3-02 | Thi đua, duyệt điểm, sổ đầu bài, điểm kiểm tra và báo cáo phụ huynh. | Chưa xác nhận |  | Chép nguyên file theo danh mục. Không yêu cầu toàn bộ app chạy ở bước ghép này. | Người 1 | Đúng danh mục, không trùng file; kiểm tra diff; review trước tích hợp.
N4-03 | Người 4 | 16 | UI giáo viên | feat(teacher-workspace): add teacher workspace | n4-03-teacher-workspace | features/teacher | features/teacher/assessment-scores.tsx features/teacher/attendance.tsx features/teacher/join-class.tsx features/teacher/lesson-book.tsx features/teacher/record-event.tsx features/teacher/shared.ts | Sau lượt 15: N3-03 | Tham gia lớp, điểm danh, ghi sự việc, sổ đầu bài và điểm kiểm tra. | Chưa xác nhận |  | Chép nguyên file theo danh mục. Không yêu cầu toàn bộ app chạy ở bước ghép này. | Người 1 | Đúng danh mục, không trùng file; kiểm tra diff; review trước tích hợp.
N2-04 | Người 2 | 17 | Trang system admin và quản trị trường | feat(admin-pages): add admin pages | n2-04-admin-pages | app/system app/admin | app/system/page.tsx app/admin/page.tsx | Sau lượt 16: N4-03 | System admin chọn trường, tạo trường/hiệu trưởng và xem nhân sự kèm role. | Chưa xác nhận |  | Chép nguyên file theo danh mục. Không yêu cầu toàn bộ app chạy ở bước ghép này. | Người 1 | Đúng danh mục, không trùng file; kiểm tra diff; review trước tích hợp.
N3-04 | Người 3 | 18 | Trang chủ nhiệm | feat(homeroom-page): add homeroom page | n3-04-homeroom-page | app/homeroom | app/homeroom/page.tsx | Sau lượt 17: N2-04 | Điều hướng đủ module chủ nhiệm, đổi năm học và học kỳ. | Chưa xác nhận |  | Chép nguyên file theo danh mục. Không yêu cầu toàn bộ app chạy ở bước ghép này. | Người 1 | Đúng danh mục, không trùng file; kiểm tra diff; review trước tích hợp.
N4-04 | Người 4 | 19 | Trang giáo viên, học sinh và phụ huynh | feat(learning-pages): add learning pages | n4-04-learning-pages | features/student app/teacher app/student app/parent | features/student/content.tsx features/student/first-login.tsx features/student/gradebook.tsx features/student/officer-workspace.tsx app/teacher/page.tsx app/student/page.tsx app/parent/page.tsx | Sau lượt 18: N3-04 | Kiểm tra từng vai trò; học sinh đổi mật khẩu lần đầu và xem điểm. | Chưa xác nhận |  | Chép nguyên file theo danh mục. Không yêu cầu toàn bộ app chạy ở bước ghép này. | Người 1 | Đúng danh mục, không trùng file; kiểm tra diff; review trước tích hợp.
N1-04 | Người 1 | 20 | Ghép giao diện, đăng nhập và tài liệu | feat(app-integration): add app integration | n1-04-app-integration | app . docs | app/layout.tsx app/globals.css app/page.tsx README.md docs/multi-school.md | Sau lượt 19: N4-04 | npm run build; tsc --noEmit; 31 backend tests; kiểm tra đăng nhập, role, đổi trường, text-ink và tiêu đề. | Chưa xác nhận |  | Đủ source: kiểm thử tích hợp rồi mới đưa lên main. | Người 2 | Đúng danh mục, không trùng file; kiểm tra diff; review trước tích hợp.

## Danh muc file
DANH MỤC FILE THEO COMMIT
141 file hiện có; không thiếu, không trùng. Không push .env/.env.local, node_modules, .next, .venv, cache, .git, thư mục tạm và outputs. .env.example là mẫu cấu hình.
Người phụ trách | Mã commit | Đường dẫn chính xác | Thư mục | Nhánh | Lệnh add từng file
Người 1 | N1-01 | .env.example | . | n1-01-project-config | git add -- ".env.example"
Người 1 | N1-01 | .gitignore | . | n1-01-project-config | git add -- ".gitignore"
Người 1 | N1-01 | .vercelignore | . | n1-01-project-config | git add -- ".vercelignore"
Người 1 | N1-01 | next-env.d.ts | . | n1-01-project-config | git add -- "next-env.d.ts"
Người 1 | N1-01 | next.config.js | . | n1-01-project-config | git add -- "next.config.js"
Người 1 | N1-01 | package-lock.json | . | n1-01-project-config | git add -- "package-lock.json"
Người 1 | N1-01 | package.json | . | n1-01-project-config | git add -- "package.json"
Người 1 | N1-01 | postcss.config.js | . | n1-01-project-config | git add -- "postcss.config.js"
Người 1 | N1-01 | tailwind.config.js | . | n1-01-project-config | git add -- "tailwind.config.js"
Người 1 | N1-01 | tsconfig.json | . | n1-01-project-config | git add -- "tsconfig.json"
Người 1 | N1-01 | vercel.json | . | n1-01-project-config | git add -- "vercel.json"
Người 1 | N1-01 | scripts/dev.mjs | scripts | n1-01-project-config | git add -- "scripts/dev.mjs"
Người 1 | N1-01 | api/requirements.txt | api | n1-01-project-config | git add -- "api/requirements.txt"
Người 5 | N5-01 | supabase/migrations/001_core_schema.sql | supabase/migrations | n5-01-database-core | git add -- "supabase/migrations/001_core_schema.sql"
Người 5 | N5-01 | supabase/migrations/002_scope_mapping.sql | supabase/migrations | n5-01-database-core | git add -- "supabase/migrations/002_scope_mapping.sql"
Người 5 | N5-01 | supabase/migrations/003_score_engine.sql | supabase/migrations | n5-01-database-core | git add -- "supabase/migrations/003_score_engine.sql"
Người 5 | N5-01 | supabase/migrations/004_attendance.sql | supabase/migrations | n5-01-database-core | git add -- "supabase/migrations/004_attendance.sql"
Người 5 | N5-01 | supabase/migrations/005_audit_and_notifications.sql | supabase/migrations | n5-01-database-core | git add -- "supabase/migrations/005_audit_and_notifications.sql"
Người 5 | N5-01 | supabase/migrations/006_rls.sql | supabase/migrations | n5-01-database-core | git add -- "supabase/migrations/006_rls.sql"
Người 5 | N5-01 | supabase/migrations/007_seed_defaults.sql | supabase/migrations | n5-01-database-core | git add -- "supabase/migrations/007_seed_defaults.sql"
Người 5 | N5-01 | supabase/migrations/008_event_criteria_mapping.sql | supabase/migrations | n5-01-database-core | git add -- "supabase/migrations/008_event_criteria_mapping.sql"
Người 5 | N5-01 | supabase/migrations/009_profile_notification_links.sql | supabase/migrations | n5-01-database-core | git add -- "supabase/migrations/009_profile_notification_links.sql"
Người 5 | N5-01 | supabase/migrations/010_backfill_officer_scope_on_login.sql | supabase/migrations | n5-01-database-core | git add -- "supabase/migrations/010_backfill_officer_scope_on_login.sql"
Người 5 | N5-01 | supabase/migrations/011_auth_profile_sync.sql | supabase/migrations | n5-01-database-core | git add -- "supabase/migrations/011_auth_profile_sync.sql"
Người 5 | N5-01 | supabase/migrations/012_integrity_guards.sql | supabase/migrations | n5-01-database-core | git add -- "supabase/migrations/012_integrity_guards.sql"
Người 5 | N5-01 | supabase/migrations/013_academic_terms_and_scope_triggers.sql | supabase/migrations | n5-01-database-core | git add -- "supabase/migrations/013_academic_terms_and_scope_triggers.sql"
Người 5 | N5-01 | supabase/migrations/014_enrollment_position.sql | supabase/migrations | n5-01-database-core | git add -- "supabase/migrations/014_enrollment_position.sql"
Người 5 | N5-01 | supabase/migrations/015_student_first_login_password.sql | supabase/migrations | n5-01-database-core | git add -- "supabase/migrations/015_student_first_login_password.sql"
Người 5 | N5-01 | supabase/migrations/016_week_criteria_and_defaults.sql | supabase/migrations | n5-01-database-core | git add -- "supabase/migrations/016_week_criteria_and_defaults.sql"
Người 5 | N5-02 | supabase/migrations/017_electronic_lesson_book.sql | supabase/migrations | n5-02-database-features | git add -- "supabase/migrations/017_electronic_lesson_book.sql"
Người 5 | N5-02 | supabase/migrations/018_seed_default_subjects.sql | supabase/migrations | n5-02-database-features | git add -- "supabase/migrations/018_seed_default_subjects.sql"
Người 5 | N5-02 | supabase/migrations/019_assessment_scores.sql | supabase/migrations | n5-02-database-features | git add -- "supabase/migrations/019_assessment_scores.sql"
Người 5 | N5-02 | supabase/migrations/020_class_communications.sql | supabase/migrations | n5-02-database-features | git add -- "supabase/migrations/020_class_communications.sql"
Người 5 | N5-02 | supabase/migrations/021_simplify_feedback_approval.sql | supabase/migrations | n5-02-database-features | git add -- "supabase/migrations/021_simplify_feedback_approval.sql"
Người 5 | N5-02 | supabase/migrations/022_class_academic_terms.sql | supabase/migrations | n5-02-database-features | git add -- "supabase/migrations/022_class_academic_terms.sql"
Người 5 | N5-02 | supabase/migrations/023_term_homeroom_and_weeks.sql | supabase/migrations | n5-02-database-features | git add -- "supabase/migrations/023_term_homeroom_and_weeks.sql"
Người 5 | N5-02 | supabase/migrations/024_close_term_revokes_homeroom_scope.sql | supabase/migrations | n5-02-database-features | git add -- "supabase/migrations/024_close_term_revokes_homeroom_scope.sql"
Người 5 | N5-02 | supabase/migrations/025_student_parent_email.sql | supabase/migrations | n5-02-database-features | git add -- "supabase/migrations/025_student_parent_email.sql"
Người 5 | N5-02 | supabase/migrations/026_parent_weekly_email_reports.sql | supabase/migrations | n5-02-database-features | git add -- "supabase/migrations/026_parent_weekly_email_reports.sql"
Người 5 | N5-02 | supabase/migrations/027_subject_teacher_term_scope.sql | supabase/migrations | n5-02-database-features | git add -- "supabase/migrations/027_subject_teacher_term_scope.sql"
Người 5 | N5-03 | supabase/migrations/028_schools_and_staff_scope.sql | supabase/migrations | n5-03-database-schools | git add -- "supabase/migrations/028_schools_and_staff_scope.sql"
Người 5 | N5-03 | supabase/migrations/029_school_scoped_rls.sql | supabase/migrations | n5-03-database-schools | git add -- "supabase/migrations/029_school_scoped_rls.sql"
Người 5 | N5-03 | supabase/migrations/030_system_admin_role.sql | supabase/migrations | n5-03-database-schools | git add -- "supabase/migrations/030_system_admin_role.sql"
Người 5 | N5-03 | supabase/migrations/031_bootstrap_system_admin.sql | supabase/migrations | n5-03-database-schools | git add -- "supabase/migrations/031_bootstrap_system_admin.sql"
Người 5 | N5-03 | supabase/migrations/032_system_admin_grant_guard.sql | supabase/migrations | n5-03-database-schools | git add -- "supabase/migrations/032_system_admin_grant_guard.sql"
Người 5 | N5-03 | supabase/migrations/033_system_admin_acting_school.sql | supabase/migrations | n5-03-database-schools | git add -- "supabase/migrations/033_system_admin_acting_school.sql"
Người 1 | N1-02 | api/_lib/__init__.py | api/_lib | n1-02-shared-foundation | git add -- "api/_lib/__init__.py"
Người 1 | N1-02 | api/_lib/env_loader.py | api/_lib | n1-02-shared-foundation | git add -- "api/_lib/env_loader.py"
Người 1 | N1-02 | api/_lib/supabase_client.py | api/_lib | n1-02-shared-foundation | git add -- "api/_lib/supabase_client.py"
Người 1 | N1-02 | api/_lib/auth.py | api/_lib | n1-02-shared-foundation | git add -- "api/_lib/auth.py"
Người 1 | N1-02 | lib/supabaseClient.ts | lib | n1-02-shared-foundation | git add -- "lib/supabaseClient.ts"
Người 1 | N1-02 | lib/useRoleGuard.tsx | lib | n1-02-shared-foundation | git add -- "lib/useRoleGuard.tsx"
Người 1 | N1-02 | lib/ui/AppShell.tsx | lib/ui | n1-02-shared-foundation | git add -- "lib/ui/AppShell.tsx"
Người 1 | N1-02 | lib/ui/ClassCommunications.tsx | lib/ui | n1-02-shared-foundation | git add -- "lib/ui/ClassCommunications.tsx"
Người 1 | N1-02 | lib/ui/Modal.tsx | lib/ui | n1-02-shared-foundation | git add -- "lib/ui/Modal.tsx"
Người 1 | N1-02 | lib/ui/RoleBadge.tsx | lib/ui | n1-02-shared-foundation | git add -- "lib/ui/RoleBadge.tsx"
Người 1 | N1-02 | lib/ui/ScoreStamp.tsx | lib/ui | n1-02-shared-foundation | git add -- "lib/ui/ScoreStamp.tsx"
Người 1 | N1-02 | lib/ui/Section.tsx | lib/ui | n1-02-shared-foundation | git add -- "lib/ui/Section.tsx"
Người 1 | N1-02 | lib/ui/Toast.tsx | lib/ui | n1-02-shared-foundation | git add -- "lib/ui/Toast.tsx"
Người 2 | N2-01 | api/_lib/admin_engine.py | api/_lib | n2-01-school-accounts-api | git add -- "api/_lib/admin_engine.py"
Người 2 | N2-01 | api/_lib/bulk_account_engine.py | api/_lib | n2-01-school-accounts-api | git add -- "api/_lib/bulk_account_engine.py"
Người 2 | N2-01 | api/_routes/accounts.py | api/_routes | n2-01-school-accounts-api | git add -- "api/_routes/accounts.py"
Người 3 | N3-01 | api/_lib/import_engine.py | api/_lib | n3-01-homeroom-api | git add -- "api/_lib/import_engine.py"
Người 3 | N3-01 | api/_lib/officer_engine.py | api/_lib | n3-01-homeroom-api | git add -- "api/_lib/officer_engine.py"
Người 3 | N3-01 | api/_lib/score_engine.py | api/_lib | n3-01-homeroom-api | git add -- "api/_lib/score_engine.py"
Người 3 | N3-01 | api/_lib/week_engine.py | api/_lib | n3-01-homeroom-api | git add -- "api/_lib/week_engine.py"
Người 3 | N3-01 | api/_routes/student_import.py | api/_routes | n3-01-homeroom-api | git add -- "api/_routes/student_import.py"
Người 3 | N3-01 | api/_routes/events.py | api/_routes | n3-01-homeroom-api | git add -- "api/_routes/events.py"
Người 3 | N3-01 | api/_routes/officers.py | api/_routes | n3-01-homeroom-api | git add -- "api/_routes/officers.py"
Người 3 | N3-01 | api/_routes/scores.py | api/_routes | n3-01-homeroom-api | git add -- "api/_routes/scores.py"
Người 3 | N3-01 | api/_routes/weeks.py | api/_routes | n3-01-homeroom-api | git add -- "api/_routes/weeks.py"
Người 4 | N4-01 | api/_lib/teacher_engine.py | api/_lib | n4-01-teaching-api | git add -- "api/_lib/teacher_engine.py"
Người 4 | N4-01 | api/_lib/attendance_engine.py | api/_lib | n4-01-teaching-api | git add -- "api/_lib/attendance_engine.py"
Người 4 | N4-01 | api/_lib/lesson_book_engine.py | api/_lib | n4-01-teaching-api | git add -- "api/_lib/lesson_book_engine.py"
Người 4 | N4-01 | api/_lib/assessment_engine.py | api/_lib | n4-01-teaching-api | git add -- "api/_lib/assessment_engine.py"
Người 4 | N4-01 | api/_routes/teacher.py | api/_routes | n4-01-teaching-api | git add -- "api/_routes/teacher.py"
Người 4 | N4-01 | api/_routes/attendance.py | api/_routes | n4-01-teaching-api | git add -- "api/_routes/attendance.py"
Người 4 | N4-01 | api/_routes/lesson_book.py | api/_routes | n4-01-teaching-api | git add -- "api/_routes/lesson_book.py"
Người 4 | N4-01 | api/_routes/assessments.py | api/_routes | n4-01-teaching-api | git add -- "api/_routes/assessments.py"
Người 4 | N4-02 | api/_lib/class_communication_engine.py | api/_lib | n4-02-communication-api | git add -- "api/_lib/class_communication_engine.py"
Người 4 | N4-02 | api/_lib/notification_engine.py | api/_lib | n4-02-communication-api | git add -- "api/_lib/notification_engine.py"
Người 4 | N4-02 | api/_lib/parent_report_engine.py | api/_lib | n4-02-communication-api | git add -- "api/_lib/parent_report_engine.py"
Người 4 | N4-02 | api/_lib/report_engine.py | api/_lib | n4-02-communication-api | git add -- "api/_lib/report_engine.py"
Người 4 | N4-02 | api/_routes/communications.py | api/_routes | n4-02-communication-api | git add -- "api/_routes/communications.py"
Người 4 | N4-02 | api/_routes/notifications.py | api/_routes | n4-02-communication-api | git add -- "api/_routes/notifications.py"
Người 4 | N4-02 | api/_routes/parent_reports.py | api/_routes | n4-02-communication-api | git add -- "api/_routes/parent_reports.py"
Người 4 | N4-02 | api/_routes/reports.py | api/_routes | n4-02-communication-api | git add -- "api/_routes/reports.py"
Người 5 | N5-04 | api/_lib/system_engine.py | api/_lib | n5-04-system-api-tests | git add -- "api/_lib/system_engine.py"
Người 5 | N5-04 | api/_routes/system.py | api/_routes | n5-04-system-api-tests | git add -- "api/_routes/system.py"
Người 5 | N5-04 | tests/test_admin_staff.py | tests | n5-04-system-api-tests | git add -- "tests/test_admin_staff.py"
Người 5 | N5-04 | tests/test_school_scope.py | tests | n5-04-system-api-tests | git add -- "tests/test_school_scope.py"
Người 5 | N5-04 | tests/test_system_admin.py | tests | n5-04-system-api-tests | git add -- "tests/test_system_admin.py"
Người 5 | N5-04 | supabase/test_setup/00_fake_auth_schema.sql | supabase/test_setup | n5-04-system-api-tests | git add -- "supabase/test_setup/00_fake_auth_schema.sql"
Người 5 | N5-04 | supabase/test_setup/01_e2e_test.sql | supabase/test_setup | n5-04-system-api-tests | git add -- "supabase/test_setup/01_e2e_test.sql"
Người 5 | N5-04 | supabase/test_setup/02_rls_test.sql | supabase/test_setup | n5-04-system-api-tests | git add -- "supabase/test_setup/02_rls_test.sql"
Người 1 | N1-03 | api/_routes/__init__.py | api/_routes | n1-03-api-entrypoint | git add -- "api/_routes/__init__.py"
Người 1 | N1-03 | api/index.py | api | n1-03-api-entrypoint | git add -- "api/index.py"
Người 2 | N2-02 | features/admin/types.ts | features/admin | n2-02-admin-structure | git add -- "features/admin/types.ts"
Người 2 | N2-02 | features/admin/model.ts | features/admin | n2-02-admin-structure | git add -- "features/admin/model.ts"
Người 2 | N2-02 | features/admin/school-years.tsx | features/admin | n2-02-admin-structure | git add -- "features/admin/school-years.tsx"
Người 2 | N2-02 | features/admin/academic-terms.tsx | features/admin | n2-02-admin-structure | git add -- "features/admin/academic-terms.tsx"
Người 2 | N2-02 | features/admin/grade-blocks.tsx | features/admin | n2-02-admin-structure | git add -- "features/admin/grade-blocks.tsx"
Người 2 | N2-02 | features/admin/classes.tsx | features/admin | n2-02-admin-structure | git add -- "features/admin/classes.tsx"
Người 2 | N2-03 | features/admin/accounts.tsx | features/admin | n2-03-admin-accounts | git add -- "features/admin/accounts.tsx"
Người 2 | N2-03 | features/admin/staff-accounts.tsx | features/admin | n2-03-admin-accounts | git add -- "features/admin/staff-accounts.tsx"
Người 2 | N2-03 | features/admin/content.tsx | features/admin | n2-03-admin-accounts | git add -- "features/admin/content.tsx"
Người 3 | N3-02 | features/homeroom/types.ts | features/homeroom | n3-02-homeroom-students | git add -- "features/homeroom/types.ts"
Người 3 | N3-02 | features/homeroom/officer-config.ts | features/homeroom | n3-02-homeroom-students | git add -- "features/homeroom/officer-config.ts"
Người 3 | N3-02 | features/homeroom/class-management.tsx | features/homeroom | n3-02-homeroom-students | git add -- "features/homeroom/class-management.tsx"
Người 3 | N3-02 | features/homeroom/groups.tsx | features/homeroom | n3-02-homeroom-students | git add -- "features/homeroom/groups.tsx"
Người 3 | N3-02 | features/homeroom/officers.tsx | features/homeroom | n3-02-homeroom-students | git add -- "features/homeroom/officers.tsx"
Người 3 | N3-02 | features/homeroom/import-students.tsx | features/homeroom | n3-02-homeroom-students | git add -- "features/homeroom/import-students.tsx"
Người 3 | N3-02 | features/homeroom/student-accounts.tsx | features/homeroom | n3-02-homeroom-students | git add -- "features/homeroom/student-accounts.tsx"
Người 3 | N3-03 | features/homeroom/criteria.tsx | features/homeroom | n3-03-homeroom-records | git add -- "features/homeroom/criteria.tsx"
Người 3 | N3-03 | features/homeroom/competition.tsx | features/homeroom | n3-03-homeroom-records | git add -- "features/homeroom/competition.tsx"
Người 3 | N3-03 | features/homeroom/weeks.tsx | features/homeroom | n3-03-homeroom-records | git add -- "features/homeroom/weeks.tsx"
Người 3 | N3-03 | features/homeroom/approvals.tsx | features/homeroom | n3-03-homeroom-records | git add -- "features/homeroom/approvals.tsx"
Người 3 | N3-03 | features/homeroom/lesson-book.tsx | features/homeroom | n3-03-homeroom-records | git add -- "features/homeroom/lesson-book.tsx"
Người 3 | N3-03 | features/homeroom/assessment-scores.tsx | features/homeroom | n3-03-homeroom-records | git add -- "features/homeroom/assessment-scores.tsx"
Người 3 | N3-03 | features/homeroom/parent-reports.tsx | features/homeroom | n3-03-homeroom-records | git add -- "features/homeroom/parent-reports.tsx"
Người 4 | N4-03 | features/teacher/assessment-scores.tsx | features/teacher | n4-03-teacher-workspace | git add -- "features/teacher/assessment-scores.tsx"
Người 4 | N4-03 | features/teacher/attendance.tsx | features/teacher | n4-03-teacher-workspace | git add -- "features/teacher/attendance.tsx"
Người 4 | N4-03 | features/teacher/join-class.tsx | features/teacher | n4-03-teacher-workspace | git add -- "features/teacher/join-class.tsx"
Người 4 | N4-03 | features/teacher/lesson-book.tsx | features/teacher | n4-03-teacher-workspace | git add -- "features/teacher/lesson-book.tsx"
Người 4 | N4-03 | features/teacher/record-event.tsx | features/teacher | n4-03-teacher-workspace | git add -- "features/teacher/record-event.tsx"
Người 4 | N4-03 | features/teacher/shared.ts | features/teacher | n4-03-teacher-workspace | git add -- "features/teacher/shared.ts"
Người 2 | N2-04 | app/system/page.tsx | app/system | n2-04-admin-pages | git add -- "app/system/page.tsx"
Người 2 | N2-04 | app/admin/page.tsx | app/admin | n2-04-admin-pages | git add -- "app/admin/page.tsx"
Người 3 | N3-04 | app/homeroom/page.tsx | app/homeroom | n3-04-homeroom-page | git add -- "app/homeroom/page.tsx"
Người 4 | N4-04 | features/student/content.tsx | features/student | n4-04-learning-pages | git add -- "features/student/content.tsx"
Người 4 | N4-04 | features/student/first-login.tsx | features/student | n4-04-learning-pages | git add -- "features/student/first-login.tsx"
Người 4 | N4-04 | features/student/gradebook.tsx | features/student | n4-04-learning-pages | git add -- "features/student/gradebook.tsx"
Người 4 | N4-04 | features/student/officer-workspace.tsx | features/student | n4-04-learning-pages | git add -- "features/student/officer-workspace.tsx"
Người 4 | N4-04 | app/teacher/page.tsx | app/teacher | n4-04-learning-pages | git add -- "app/teacher/page.tsx"
Người 4 | N4-04 | app/student/page.tsx | app/student | n4-04-learning-pages | git add -- "app/student/page.tsx"
Người 4 | N4-04 | app/parent/page.tsx | app/parent | n4-04-learning-pages | git add -- "app/parent/page.tsx"
Người 1 | N1-04 | app/layout.tsx | app | n1-04-app-integration | git add -- "app/layout.tsx"
Người 1 | N1-04 | app/globals.css | app | n1-04-app-integration | git add -- "app/globals.css"
Người 1 | N1-04 | app/page.tsx | app | n1-04-app-integration | git add -- "app/page.tsx"
Người 1 | N1-04 | README.md | . | n1-04-app-integration | git add -- "README.md"
Người 1 | N1-04 | docs/multi-school.md | docs | n1-04-app-integration | git add -- "docs/multi-school.md"

## MEMBER
HƯỚNG DẪN GIT — MEMBER
Giữ bản source hoàn chỉnh ở thư mục riêng. Làm việc trong clone sạch; chép đúng file của từng commit, không chép cả project.
BƯỚC | THAO TÁC | LỆNH / HƯỚNG DẪN
01 | Lượt đầu / người 1 | Với remote rỗng: git clone <URL_REPO> school-push cd school-push git switch -c develop Chép đúng file N1-01, git add theo Danh muc file, commit rồi push -u origin develop.
02 | Những lượt tiếp theo | Đợi lượt trước tích hợp xong. git fetch origin git switch -c <NHANH_TRONG_BANG> origin/develop
03 | Chép file | Từ bản source hoàn chỉnh, chép đúng đường dẫn của mã công việc; tạo thư mục tương ứng. Không chép .git, .env thật, cache, outputs.
04 | Stage đúng danh mục | Dùng lệnh ở cột F của Danh muc file. Không dùng git add . Ví dụ N3-04: git add -- "app/homeroom/page.tsx"
05 | Kiểm tra và commit | git status --short git diff --cached --stat git diff --cached --check git diff --cached git commit -m "<TEN_COMMIT_TRONG_BANG>"
06 | Push nhánh và mở PR | git push -u origin <NHANH_TRONG_BANG> Mở PR vào develop; ghi mã công việc và danh sách file.
07 | Kết thúc lượt | Đợi reviewer duyệt và lead tích hợp. Mỗi mã việc chỉ 1 commit; chỉnh trước merge dùng git commit --amend nếu phù hợp, không tạo commit rỗng để đủ số.
08 | Chuẩn bị lượt mới | Đảm bảo working tree sạch, fetch origin rồi tạo nhánh mới từ develop. Không mang file của lượt sau vào lượt trước.
09 | Kiểm thử cuối | Sau lượt 20: cài dependencies, cấu hình .env riêng theo mẫu, chạy tests/build và thử các vai trò. Chưa đủ source thì không deploy.

## LEAD
HƯỚNG DẪN GIT — LEAD
20 commit nội dung (4/người). Dùng fast-forward để không phát sinh merge commit. Nếu remote đã có source, không làm theo kế hoạch nạp source mới này.
BƯỚC | THAO TÁC | LỆNH / HƯỚNG DẪN
01 | Khởi tạo | Tạo remote rỗng, không khởi tạo README/license tự động. Người 1 thực hiện N1-01 trên develop. Không push toàn bộ source làm baseline.
02 | Điều phối lượt 2–20 | Theo cột Thứ tự tích hợp. Thành viên tạo nhánh từ develop mới nhất sau khi lượt trước đã xong. Không cần ép luân phiên 5 người.
03 | Review | Đối chiếu PR với Danh muc file. Kiểm tra không lẫn secrets/cache và không sửa file ngoài danh mục. Người 2 review việc của Người 1.
04 | Tích hợp fast-forward | git fetch origin git switch develop git pull --ff-only origin develop git merge --ff-only origin/<NHANH_TRONG_BANG> git push origin develop
05 | Nếu không fast-forward | Dừng tích hợp; đồng bộ nhánh công việc với develop và review lại. Không force-push develop/main. Không dùng merge --no-ff nếu muốn tổng 20 commit.
06 | Kiểm tra tổng source | Sau lượt 20: đối chiếu đủ danh mục file; npm ci; npx tsc --noEmit; npm run build; python -m unittest discover -s tests -q.
07 | Kiểm tra nghiệp vụ | Database thử nghiệm: migration 001–033 đúng thứ tự. Thử system admin chọn trường; principal chỉ trường mình; giáo viên/học sinh đúng phạm vi; tài khoản có role; header và kiểu chữ.
08 | Đưa bản hoàn chỉnh lên main | Chỉ sau kiểm thử đạt. Nếu chưa có main: git branch main develop rồi git push origin main. Nếu main đã tồn tại, kiểm tra lịch sử trước; không ghi đè.
09 | Ghi nhận thực tế | Điền trạng thái và thời gian sau push, không suy ra từ việc code đã hoàn thiện. 20 là kế hoạch; commit sửa lỗi bổ sung phải ghi nhận đúng thực tế.

## Quy tac Git
QUY TẮC TÊN NHÁNH VÀ COMMIT
Tên nhánh | <task-id>-<description> | n3-04-homeroom-page
Tên commit | <type>(<scope>): <description> | refactor(homeroom): extract class structure
Loại | Khi sử dụng | Ví dụ
feat | Thêm chức năng mới | feat(students): add Excel import preview
fix | Sửa lỗi | fix(auth): reject disabled accounts
refactor | Đổi cấu trúc, giữ hành vi | refactor(api): extract competition routers
test | Thêm hoặc sửa kiểm thử | test(scoring): cover score boundaries
docs | Cập nhật tài liệu | docs(setup): update database instructions
style | Format code, giữ logic | style(students): format student form
chore | Bảo trì hoặc dependency | chore(deps): update dependencies
ci | Cấu hình CI/CD | ci(checks): add build workflow
build | Cấu hình build | build(next): update build configuration
perf | Cải thiện hiệu năng | perf(reports): reduce database queries
revert | Hoàn tác thay đổi | revert: restore previous scoring logic
Cách viết | Chỉ commit file đã thay đổi thật. BASE là file đã có trên main, không tạo commit giả để đủ số.
Chọn loại | Đây là kế hoạch nạp source hoàn chỉnh vào repo mới. feat/chore mô tả phần được thêm; không giả lập lịch sử phát triển.
Thay đổi không tương thích | <type>(<scope>)!: <description> | feat(api)!: change student response format